План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта «Персонализированная  модель образования Результативное образование» в МАОУ гимназия № 116

на 2020/2021 учебный год

| № п/п | Организационное мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов деятельности по реализации проекта в 2018/19 учебном году | Надеева Е.П. | Май 2020 | Аналитическая справка и самооценка своей деятельности |
| 2. | Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта в 2020/2021 | Надеева Е.П. | Май 2020 | Дорожная карта |
| 3. | Корректировка списочного состава участников проекта среди педагогов | Мухаметшина Е.А. Надеева Е.П. | Май 2020 | Приказ |
| 4. | Проведение видеоконференции для родителей учащихся 5-х и 7-х классов о сути проекта | Мухаметшига Е.А. Надеева Е.П. Тропина А.В. Кл руководители 5-х, 7-х классов | Май 2020 | Заполнение согласий об обучении учащихся в рамках проекта |
| 4. | Определение списочного состава участников проекта среди обучающихся 5-х и 7-х классов | Мухаметшина Е.А., кл. руководители 5-х и 7-х классов | Май 2020 | Утвержденные списки |
| 5. | Определение оптимальной нагрузки педагогам, занятым в реализации проекта на 2020-2021 учебный год | Мухаметшина Е.А. | до 30.09.2020 | Приказ |
| 6. | Проведение видеоконференции для педагогов гимназии о сущности проекта и дорожной карте гимназии по его реализации | Надеева Е.П., Тропина А.В. Кукарцева В.Е. | Май, август 2020 | Информированность педагогов, самоопределение об участии в реализации проекта |
| 7. | Повышение квалификации педагогов – участников проекта, разработка модулей и шкал проекта | Надеева Е.П. Тропина А.В. | Июнь-август 2020 | Наличие методического обеспечения |
| 8. | Повышение квалификации педагогов- технологический трек – работа на платформе (при условии наличия доступа к ней) | Тропина А.В. Кукарцева В.Е. Озорнин А.С. | Июнь-август | Готовность работать на цифровой платформе |
| 9. | Организация работы творческой группы по расширению масштабов реализации проекта | Надеева Е.П. | В течение учебного года | Погружение в проект |
| 10. | Определение учебных кабинетов и оснащение имеющейся техникой | Мухаметшина Е.А. Останина Л.Р. | Август 2020 | Оснащенность кабинетов |
| 11. | Проведение мастер-классов для обучающихся – участников проекта по работе на платформе | Тропина А.В. Кукарцева В.Е. | Сентябрь 2020 | Готовность учащихся к работе на платформе |
| 12. | Проведение мастер-классов для родителей о возможностях платформы и полномочиях родителей по работе с ней | Тропина А.В. Кукарцева В.Е. Кл. руководителей 5-х и 7-х классов | Сентябрь 2020 | Готовность п родителей к использованию платформы в соответствии со своими полномочиями |
| 13. | Реализация мероприятий по обновлению технической и инженерной инфраструктуры ОО для реализации проекта | Мухаметшина Е.А. Волкова Н.В. | В течение года | - современное оснащение школы |
| 14. | Обновление нормативно-правовых и локальных актов ОО, регулирующих документов для обеспечения условий реализации проекта (внутришкольные методическите материалы –шкалы, периодичность, оценка, положение) | Мухаметшина Е.А. Надеева Е.П. | Сентябрь 2020 | - пакет документов; - обновлённая информация в разделе «Документы» на сайте ОО |
| 15. | Участие в деятельности по обмену опытом среди площадок - участников проекта | Надеева Е.П. | В течение учебного года | Решение проблемных вопросов |
| 16. | Организация деятельности постоянно действующего консультационного пункта для родителей в ОО | Лапшина П.М. Коломиец А.В. | сентябрь | - организация индивидуального консультирования; - снижение социальной напряженности среди родителей |