План мероприятий региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта (программы) «Многофункциональный центр как условие психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей                                                             с особыми образовательными потребностями и их семей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и организационно-координационное обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность по реализации проекта | до 01.02.2021 | Н.Д. Давыдова, И.Б. Мякишева | Наличие организационно-распорядительных документов (приказы, информационные письма, методические рекомендации и др.) |
|  | Разработка и утверждение локальных документов, регламентирующих деятельность многофункционального центра | до 01.02.2021 | Н.Д. Давыдова, И.Б. Мякишева | Наличие локальных документов, регламентирующих деятельность многофункционального центра |
|  | Организация координационного совета по реализации проекта | до 01.02.2021 | Н.Д. Давыдова, И.Б. Мякишева | Координация деятельности по реализации проекта |
|  | Выявление контингента детей с рождения до 8 лет с особыми образовательными потребностями среди воспитанников МАДОУ «МАЯЧОК», детей, проживающих на закрепленной за ДОО территории, формирование социального заказа | до 01.09.2021 | Н.Д. Давыдова, И.Б. Мякишева | Список детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в получении услуг в условиях многофункционального центра. Выявление потенциальных участников проекта |
|  | Развитие базы данных о современных научно-методических разработках, передовом опыте образовательных учреждений региона, области, страны в области образования, адаптации детей с особыми образовательными потребностями | до 01.09.2021 | Координационный совет | Изучение практики управленческой, методической, образовательной деятельности в пределах направленности проекта. Информационно-методический банк по работе с детьми от рождения до 8 лет с особыми образовательными потребностями в условиях дошкольной организации. Усиление обмена информацией и опытом с педагогическим сообществом |
|  | Разработка моделей: модель многофункционального центра, модель психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей с особыми образовательными потребностями и др. | до 01.04.2021 | И.Б.Мякишева, координационная группа | Модель многофункционального центра. Модель психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Модель организации взаимодействия с родителями (законными представителями), осуществляющими образование детей в семейной форме |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве, социальном партнерстве | до 01.09.2021, дополнительно при необходимости | Н.Д. Давыдова, И.Б. Мякишева | Договоры о взаимодействии/социальном партнерстве с организациями города, региона, заинтересованными в результатах проекта |
|  | Подбор специалистов для индивидуальной и групповой работы с детьми с особыми образовательными потребностями и их родителями (законными представителями) | до 01.09.2021 | Н.Д. Давыдова, Е.Н. Ершова | Формирование штатного расписания многофункционального центра |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по дополнительной профессиональной программе в соответствии с направленностью проекта и содержанием деятельности по реализации проекта | 2021-2025 | И.Б. Мякишева | Обеспечена подготовка кадров к реализации проекта по достижению качественных результатов деятельности |
|  | Разработка программных документов | до 01.09.2021 | И.Б. Шадрина, координационный совет | - примерные индивидуальные программы сопровождения с учетом образовательных потребностей детей, уровня развития; - адаптированные дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы; - программа стажировочной площадки |
| II. Методическое и организационно-деятельностное обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |
|  | Развитие вариативных форм дошкольного образования: консультационный центр, группа кратковременного пребывания, служба ранней помощи, семейная группа, ресурсная группа и др., в том числе в дистанционной форме | 2021 - 2025 | И.Б. Мякишева, Н.Б. Шалагинова | Внедрение вариативных форм дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями. Расширение спектра образовательных услуг. Организация получения методической, психолого-педагогической, консультационной помощи родителям воспитанников, неорганизованных детей. Оказание поддержки семьям детей с особыми образовательными потребностями |
|  | Организация работы с детьми от рождения до 8 лет с особыми образовательными потребностями и их семьями посредством внедрения в практику адаптированных, современных образовательных и здоровьесберегающих технологий, методик, практик, инструментов и процедур оценки качества дошкольного образования детей с особыми образовательными потребностями, на основании моделей и программ психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их семей, адаптированных дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ и др. | 2021 - 2025 | И.Б. Мякишева, руководящие и педагогические работники | Внедрение в практику инновационных моделей, индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения и поддержки, адаптированных дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ. Расширение форм организации образовательной деятельности. Достижение качественных образовательных результатов по программе дошкольного образования детьми, стабильно получающими услуги в условиях многофункционального центра. Оказание поддержки семьям детей с особыми образовательными потребностями. Реализация образовательных подпроектов |
|  | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по реализации проекта, программ | 2021 - 2025 | Координационный совет | Синхронизация деятельности в целях достижения качественных результатов, эффективности проекта и обеспечение единства подходов семейного и дошкольного образования |
|  | Разработка учебно-методических материалов | 2021 - 2025 | И.Б.Мякишева, координационный совет | - методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми с учетом разнообразия потребностей, видов нарушений, возрастных особенностей детей, - методические разработки, дидактические продукты, необходимые для реализации проекта; - учебно-методическое пособие по организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями (для организации стажировочных практик) и др. |
|  | Организация стажировочной площадки для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Современные технологии образования детей с особыми образовательными потребностями» | 2021 - 2025 (по программе) | И.Б. Мякишева, Е.П. Корнева | Проведение практико-ориентированных форм методического сопровождения деятельности педагогической общественности города, региона (по запросу), в том числе в дистанционном формате. Презентация инновационной деятельности, диссеминация опыта педагогов по организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Оказание информационной, консультативной, методической, организационной поддержки по запросам различных субъектов, заинтересованных в результатах проекта |
|  | Проведение мониторинговых, диагностических процедур по оценке промежуточных результатов по реализации проекта | 2021 - 2025 (не менее 1 раза в полугодие) | Координационный совет | Отчет о промежуточных результатах деятельности по проекту. Выявление и устранение потенциальных препятствий к получению дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями, получающими услуги в рамках многофункционального центра. Корректировка программ (при необходимости) |
|  | Организация участия педагогических работников в заочных, очно-заочных и очных мероприятиях по направленности проекта (в том числе выступления с докладами). Обучение работников по дополнительным профессиональным программам по развитию содержания образования, с учетом направлений деятельности многофункционального центра | 2021 - 2025 | И.Б. Мякишева, старшие воспитатели | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. Включение педагогических работников в профессиональный диалог. Развитие организаторских, коммуникативных и рефлексивных умений |
|  | Организация психолого-педагогического, методического, консультативного сопровождения родителей детей с особыми образовательными потребностями | 2021 - 2025 | Руководящие и педагогические работники | Организация сопровождения и консультирования родителей (законных представителей) с детьми в возрасте от 0 до 8 лет, в том числе осуществляющих дошкольное образование в форме семейного образования и расширение форм сопровождения семей. Обеспечено психолого-педагогическое, методическое, консультативное сопровождение родителей детей с особыми образовательными потребностями не менее 100 человек, в том числе с использованием дистанционных технологий до 1000 человек. Разработка разнообразных моделей сопровождения семей за счет разных форм взаимодействия, с использованием различных образовательных форматов, не вошедших еще в широкую практику в дошкольных образовательных организациях, отбором оптимального и наиболее значимого содержания сопровождения, возможность удовлетворения разнообразных образовательных потребностей. Цикл интерактивных педагогических форм с последующим обсуждением-погружением в проблему |
|  | Разработка материалов для организации дистанционного консультационного взаимодействия с родителями (законными представителями) по организации образовательной деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе от 2 месяцев | 2021 - 2025 | Координационный совет | Организация консультационно-методической поддержки родителей (законных представителей) и иных граждан посредством информационно-коммуникационных технологий |
|  | Организация семейных праздников, досуговых мероприятий, клубных форм и пр. | 2021 - 2025 | Руководящие и педагогические работники | Апробация и внедрение в образовательный процесс современных форм и методов, технологий взаимодействия с родителями в целях синхронизации деятельности по образованию детей с особыми образовательными потребностями |
|  | Организация взаимодействия, сотрудничества с социальными партнерами, с учреждениями здравоохранения, образования, спорта, культуры и иными | 2021 - 2025 | И.Б. Мякишева, координационный совет | Расширение возможностей реализации образовательных задач путем объединения возможностей использования имеющихся ресурсов. Обеспечение преемственности программ. Привлечение к реализации инновационного проекта (программы) социальных партнеров и иных организаций Презентация опыта работы. Оказание информационной, консультативной, методической, организационной поддержки по запросам различных субъектов, заинтересованных в результатах проекта |
|  | Презентация инновационных продуктов, опыта работы по реализации проекта на уровне города, региона | 2022 - 2025 (не менее 2-х раз в год) | И.Б. Мякишева | Обобщение и распространение положительного опыта организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и консультирования родителей, в том числе в дистанционных формах, а также продвижение положительного опыта в средствах массовой информации. Организация мероприятий на уровне города, региона по презентации деятельности при реализации инновационного проекта (программы) и его (её) результатов и др. Презентация и публикация в периодических изданиях, сборниках и СМИ лучших практик организации методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям с особыми образовательными потребностями и их родителям (законным представителям), в том числе обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в семейной форме |
| III.Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |
|  | Организация мониторинго-исследовательской деятельности по направлению деятельности, в том числе организация изучения общественного мнения по оценке проекта | до 01.09.2021 | И.Б.Мякишева, координационный совет | Разработка и апробация инструментария для оценки деятельности по реализации проекта. Анализ полученной информации, установка причинно-следственных связей, обеспечивающих или затрудняющих педагогический, управленческий, методический и другие процессы. Аналитические справки по итогам мониторинга, исследований |
|  | Подготовка и размещение на официальном сайте, информационных стендах информации о реализации проекта | 2021 - 2025 | Координационный совет | Информирование общественности о ходе реализации проекта, проведении мероприятий разного уровня. Размещение отчетов о деятельности. Презентация опыта работы инновационной площадки |
|  | Создание и функционирование единого информационного портала для участников проекта и педагогической общественности с размещением нормативных, организационно-правовых документов, программно-методических, дидактических материалов по организации образовательной деятельности с детьми от 0 до 8 лет с особыми образовательными потребностями, в том числе в дистанционной форме | до 01.09.2021 (создание портала) 2021 - 2025 (обеспечение беспере-бойного функциони-рования портала) | Координационный совет | Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности педагогических работников, родителей. Создание единого информационного банка для участников проекта, руководящих работников ДОО, педагогической и родительской общественности и иных лиц, заинтересованных проектом |
| IV. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |
|  | Привлечение внебюджетных финансовых средств для реализации проекта | до 01.09.2021 | Н.Д. Давыдова | Оказание платных услуг. Участие в конкурсных отборах на соискание грантов |
|  | Реализация планов поэтапного приведения материально-технической базы детских садов в соответствии с требованиями | 2021 - 2025 | Н.Д. Давыдова | Поэтапное финансирование программ, подпроектов. Развитие материальной базы проекта |
|  | Создание доступной и безопасной среды здания и территории | 2021 - 2025 | Н.Д. Давыдова, Н.А. Бахорина, М.П. Шмелева | Наличие оборудованных и оснащенных помещений для организации деятельности многофункционального центра, территории ДОО и пр. с учетом требований действующего законодательства |
|  | Обогащение и обновление образовательного пространства для детей с особыми образовательными потребностями от рождения до 8 лет | 2021 - 2025 | Н.Д. Давыдова, Н.А. Бахорина, И.Б. Мякишева, М.П. Шмелева | Наличие условий для функционирования многофункционального центра, позволяющего обеспечить доступность дошкольного образования (для детей от 2 месяцев до 3 лет до 96%; для детей с 3 до 8 лет – 100%) |
|  | Расчет затрат на функционирование многофункционального центра | до 01.09.2021 | Н.Д. Давыдова | Смета расходов |
|  | Развитие материально-технических условий многофункционального центра с учетом возрастных особенностей детей от рождения до 8 лет, требований ФГОС ДО, комплексной безопасности и в соответствии с образовательными программами, в том числе адаптированными | 2020-2025 | Н.Д. Давыдова, Н.А. Бахорина, И.Б. Мякишева | Организованные и оборудованные помещения многофункционального центра «Я, семья и детский сад» |