ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 56»

Новоуральского городского округа

«Механизмы формирования метапредметных результатов образования на ступени основного общего образования  в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов»

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, д.7 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Томченко Наталья Валентиновна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Бушланова Ольга Владимировна |
| Контактный телефон | 8(34370) 3-11-47 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8(34370) 3-11-47,3-07-90 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | sch56-ngo.ru |
| Электронный адрес образовательной организации | lyceum56@mail.ru |

Директор МАОУ «Лицей № 56»___________________________(Томченко Н.В.)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический форум «Современные педагогические технологии в условиях внедрения ФГОС ООО» | Январь-май 2015 | Апрель 2015 | исполнено | - | Осмысление и принятие стратегии ФГОС ООО. Анализ ресурсов для реализации проектов. Заполнение карт самоанализа педагогов, работающих по ФГОС ООО Анализ готовности учителей к реализации проекта. |
| 2 | Педагогический фестиваль «Опыт. Мастерство. Творчество»: - конкурс уроков «Мой лучший урок в ТДМ» -конкурс методических разработок «Я знаю как..» - педагогическая мастерская «Мой опыт использования ТДМ» | Сентябрь 2015-май 2016 | Октябрь 2015,2016 Февраль 2016,2017 Май 2017 | исполнено | - | Составление банка уроков в технологиии деятельностного метода (далее – ТДМ) Накопление методических материалов для диссеминация опыта внедрения в образовательную практику ТДМ, презентация итоговых продуктов инновационной деятельности. Выявление профессиональных затруднений в период введения и реализации ФГОС, внедрения ТДМ. |
| 3 | Заседания творческой группы учителей и заместителей директора лицея: - «Ресурсный потенциал МАОУ «Лицей № 56» для реализации РИП»; - «Профессиональные затруднения педагогов в период введения реализации ФГОС ООО»; - «Разработка программно-методических и диагностических материалов»; - «Применение ТДМ в педагогической практике» - «Общелицейское событие как основы мониторинга метапредметных результатов. Входящий контроль» - «Индивидуальный творческий проект – основа оценки метапредметных результатов» - «Анализ апробации диагностических материалов мониторинга метапредметных результатов в рамках общелицейского события». - «Этапы распространения опыта РИП» - «Анализ апробации методических материалов (уроки, занятия надпредметного курса «Мир деятельности»). - «Результаты мониторинга сформированности УУД у обучающихся 5 классов» | сентябрь 2015- май 2016 | Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Декабрь 2015 - Февраль 2016 март, апрель 2016 июнь 2016 сентябрь 2016 октябрь 2016 ноябрь 2016 Февраль 2017 март 2017- Апрель 2017 | исполнено | - | Создание межпредметной группы учителей 5-6 классов по отработке механизмов внедрения в образовательную практику ТДМ. Составления плана образовательных событий инновационного проекта. Представление банка педагогического инструментария и результатов диагностики Отработка форм и методов по формированию УУД. Определение планов установочных семинаров в рамках внедрения надпредметного курса «Мир деятельности», Разработка системы мониторинга метапредметных результатов Представление результатов самообразования, моделей уроков и занятий в рамках «Мир деятельности» Разработка плана общелицейских событий. Разработка тактики проведения мониторинга и подготовки экспертов. Разработка плана организации индивидуальных творческих проектов обучающихся. Апробация диагностических карт оценки проекта для мониторинга метапредметных результатов Представление результатов мониторинга метапредметных результатов. Выявление затруднений и проблем. Корректировка. Планирование. Составление плана семинаров и стажировок по распространению инновационного опыта. Подготовка к городскому семинару Результаты анализа анкетирования педагогов, обучающихся родителей. Определение основных профессиональных затруднений педагогов. Анализ результатов сформированности метапредметных результатов у обучающихся 5-х классов. |
| 4 | Серия семинаров для педагогов лицея «Технология деятельностного метода в условиях внедрения ФГОС ООО»: - «Непрерывность образовательной деятельности по формированию УУД между начальным и средним уровнем образования в рамках надпредметного курса «Мир деятельности»»; - «Формирование УУД на основе ТДМ на предметах общественно-гуманитарных и филологических дисциплин»; - «Формирование УУД на основе технологиии деятельностного метода на предметах информационно-технологических и естественнонаучных дисциплин». - «Мониторинг метапредметных результатов. Диагностика метапредметных результатов через проведение проектных задач». - «Мониторинг личностных результатов» - «Результаты апробации методических материалов РИП» | Сентябрь 2015-апрель 2017 | Сентябрь 2015 – Апрель 2016 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Декабрь 2015 Апрель 2016 Сентябрь 2016 ноябрь 2016 май 2016 | исполнено | - | Проектирование способов формирования УУД в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» Проектирование способов формирования УУД на основе программ общественно-гуманитарных и филологических дисциплин. Представление рабочих программ по обществознанию, истории, русскому языку. Проектирование способов формирования УУД на основе программы по математике «Учусь учиться», представление рабочих программ по информатике, технологии Применение диагностик уровня сформированности УУД на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и современных педагогических технологий Анализ первых результатов апробации. Обсуждение. |
| 5 | Сотрудничество с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО, Лаборатория №3 |  | Сентябрь 2016-май 2017 | исполнено |  | Разработка занятий в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» |
| 6 | Диагностика профессиональных затруднений педагогов в рамках внедрения ФГОС ООО. | Май 2015 | Май 2015, 2016 | исполнено | - | Определение основных затруднений педагогов в области применения современных образовательных технологий |
| 7 | Проведение на базе МАОУ «Лицей № 56» семинара РИП Свердловской области «Система оценки достижений планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО» |  | Июнь 2016 | исполнено | - | Представление инновационного опыта МАОУ «Лицей №56» |
| 8 | Апробация программы и методики изучения курса математики «Учусь учиться» для 5-6 классов в контексте реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2016-май 2017 | Сентябрь 2016-май 2017 | исполнено |  | Обеспечение взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов |
| 9 | Апробация комплекта эталонов к курсу математики «Учусь учиться» для 5-6 классов, самостоятельных и контрольных работ и образцов-сценариев уроков | Сентябрь 2016-май 2017 | Сентябрь 2016-май 2017 | исполнено |  | Комплект эталонов, самостоятельных и контрольных работ, сценариев уроков |
| 10 | Формирование и диагностика УУД на основе программ общественно-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 5- 6 классы | Сентябрь 2016-май 2017 | Сентябрь 2016-май 2017 | исполнено |  |  |
| 11 | Апробация и корректировка программы надпредметного курса Л.Г. Петерсон «Мир деятельности», 5-6 класс | Сентябрь 2016-май 2017 | Сентябрь 2016-май 2017 | исполнено |  | Обеспечение преемственности формирования УУД на уровне начального и основного общего образования |
| 12 | Апробация системы внутришкольного методического сопровождения педагогических работников в условиях перехода к ФГОС | Сентябрь 2016-май 2017 | Сентябрь 2016-май 2017 | исполнено |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 13 | Проведение мониторинга сформированности УУД в рамках общелицейского события. | Октябрь 2016 Апрель 2016 | Октябрь 2016 Апрель 2016 | исполнено |  | Входящий и итоговый контроль |
| 14 | Проведение мониторинга УУД через защиту индивидуальных творческих проектов | Май 2016 | Май 2016 | исполнено |  |  |
| 15 | Проведение открытых уроков в рамках образовательной программы МБОУ ДПО "УМЦРО" "Молодой педагог: формирование профессиональных компетенций"для молодых педагогов города |  | Ноябрь 2016 | исполнено | - | Представлено 3 урока (математика, история, русский язык) в технологии деятельностного метода учителями, работающими в инновационном режиме РИП |
| 16 | Проведение стажировки в рамках образовательной программа МБОУ ДПО "УМЦРО" "Организация проектной деятельности обучающихся в рамках введения ФГОС ОО"для педагогов города |  | Декабрь 2016 | исполнено |  | Проведено 10 мастер-классов по организации урочной и внеурочной деятельности в ТДМ, организации проектной деятельности в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» |
| 17 | Семинар-практикум «Формирование и оценка метапредметных результатов на основе ТДМ и курса «Мир деятельности» для педагогов города |  | Март 2017 | исполнено |  | В рамках семинара дано 12 уроков и занятий, 5 мастер-классов Участвовало 80 педагогов города |
| 18 | Конференция с участием образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус РИП в Свердловской области |  | Март 2017 | исполнено |  | Участие в работе конференции |
| 19 | Выступление на пленарном совещании августовского Педагогического форума – 2017 «Качественное образование для всех: управленческие решения и педагогические практики» | Август 2017 | Август 2017 | исполнено |  | Тема выступления: «Представление опыта проведения общелицейских событий, как способа мониторинга метапредметных результатов» |

3. Продукты инновационного проекта (программы)

| № | Наименование продукта инновационного проекта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о фестивале педагогического мастерства «Опыт. Мастерство. Творчество», банк методических материалов по сопровождению фестиваля. | Проведение фестиваля с целью выявления готовности учителей к реализации инновационного проекта, изучение опыта работы учителей в ТДМ на уровне начального образования. | В фестивале приняло участие 70% педагогов, 97 % работающих на уровне основного общего образования Была проведена внешняя экспертиза работ фестиваля в рамках городского конкурса «Современный урок по ФГОС» и городского конкурса методических разработок. |
| 2 | Банк локальных актов по организации деятельности творческой группы в рамках РИП: - приказ о создании творческой группы по реализации РИП; - план образовательных событий в рамках РИП; - карта самоанализа введения ФГОС на уровне основного общего образования для каждого учителя, работающего на параллели 5-х классов; -план повышения квалификации учителей по ДСДМ «Школа 2000…»; - план работы организационно-методического сопровождения педагогических работников в условиях перехода к ФГОС ООО. | Организация деятельности творческой группы по реализации РИП |  |
| 3 | Рабочая программа по математике на основе программы по математике «Учусь учиться» (5-6 класс) | Методическое обеспечение организации образовательной деятельности на уроках в рамках апробации в период 2016-2017 учебного года | Рабочая программа рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю) |
| 4 | Рабочая программа надпредметного курса «Мир деятельности» (5-6 класс) | Методическое обеспечение организации образовательной деятельности на внеурочных занятиях в рамках апробации в период 2016-2017 учебного года | Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) |
| 5 | Рабочие программы по общественно-гуманитарным и филологическим дисциплинам (русский язык, английский язык, обществознание, история, география) | Методическое обеспечение организации образовательной деятельности на уроках в рамках апробации в период 2016-2017 учебного года |  |
| 6 | Рабочие программы по естественнонаучным дисциплинам (биология). | Методическое обеспечение организации образовательной деятельности в рамках апробации в период 2016-2017 уч. года | Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 5класс |
| 7 | Банк педагогического инструментария для выявления профессиональных затруднений. | Определяется уровень внутренней готовности педагогов к систематическому применению технологии деятельностного метода на уроках, выявляются педагогические затруднения, связанные с внедрением ФГОС ООО. |  |
| 8 | Результаты диагностики сформированности УУД в 5-х классах. | Анализ проблем связанных с формированием и оценкой уровня сформированности УУД на уровне основного общего образования |  |
| 9 | Модели уроков учителей работающих в рамках РИП. | Методическое обеспечение организации образовательной деятельности в рамках апробации в период 2016-2017 уч. года |  |
| 10 | Сценарии занятий в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» 5-6 класс | Методическое обеспечение организации образовательной деятельности в рамках апробации в период 2016-2017 уч. года | 65 сценариев занятий с презентациями |
| 11 | Система мониторинга сформированности УУД на основе системно-деятельностного подхода. Сборник диагностических материалов для проведения мониторинга метапредметных результатов. | Методическое обеспечение для апробации в период 2016-2017 уч. года |  |
| 12 | Медиаколлекция уроков | Диссеминация опыта внедрения в образовательную практику ТДМ, презентация итоговых продуктов инновационной деятельности |  |
| 13 | Сборник методических материалов семинара «Формирование и оценка метапредметных результатов на основе технологии деятельностного метода и курса «Мир деятельности» | Диссеминация опыта внедрения в образовательную практику дидактической системы деятельностного метода, презентация итоговых продуктов инновационной деятельности |  |
| 14 | Сборник сценариев мастер-классов для проведения семинарских занятий | Диссеминация опыта внедрения в образовательную практику ТДМ, презентация итоговых продуктов инновационной деятельности |  |

4. Аналитическая часть.

| Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту и реализованному этапу) | МАОУ «Лицей № 56» получил статус региональной инновационной площадки 22 декабря 2015 года. В соответствии с заявкой на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой с декабря 2015 года по июнь 2016 года был реализован подготовительный этап проекта. В рамках этого этапа особое внимание было уделено повышению уровня профессионального мастерства педагогов (в частности использование технологии деятельностного метода на уроках и внеурочных занятиях) и формированию программно-методического обеспечения и диагностических методик метапредметных результатов. В рамках первого этапа проекта - определены эффективные организационно-педагогические условия управления формированием УУД обучающихся; -разработаны модели уроков в ТДМ по предметам общественно-гуманитарного и естественнонаучного цикла; - разработана программа и модели занятий надпредметного курса «Мир деятельности» для 5-6 классов; - разработана системы мониторинга метапредметных результатов на основе ТДМ. В 2016-2017 учебном году реализовывался практический этап, направленный на апробацию методических материалов, подготовленных в рамках РИП. В течение практического этапа: - апробированы программы и методики изучения курса математики «Учусь учиться» в контексте реализации ФГОС ООО, программы общественно-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (5- 6 классы); - апробирована и скорректирована программа надпредметного курса «Мир деятельности», 5-6 класс; - апробирована система мониторинга метапредметных результатов; - апробирована система организационно-методического сопровождения педагогов по формированию метапредметного результата в рамках лицейского фестиваля «Опыт. Мастерство.Творчество». В ходе реализации практического этапа возникла необходимость ввести систему проведения индивидуальных проектов в 5-6 классах как инструмент для формирования и оценивания УУД, это связано с тем, что теория проектной деятельности является элементом содержания надпредметного курса «Мир деятельности» и требует создания условий для практического освоения полученных знаний. Также в ходе реализации проекта апробированы инновационные практики проведения общелицейских событий на основе ТДМ как площадок для апробации диагностических материалов мониторинга метапредметных результатов, вовлечения всех участников образовательных отношений в процесс оценивания УУД и рефлексию инновационной деятельности. В связи с большим интересом педагогической общественности города к результатам деятельности РИП уже в период апробации был организован семинар «Формирование и оценка метапредметных результатов на основе технологии деятельностного метода и курса «Мир деятельности», на котором учителя, работающие в рамках педагогического эксперимента, продемонстрировали свои методические разработки. Выводы: - достижение целей проекта соответствует установленным показателям результативности; - ожидаемые результаты соответствуют реально достигнутым; - созданы условия для реализации следующего этапа - рефлексивно-обобщающего, в рамках которого на базе МАОУ «Лицей № 56» будет создан городской ресурсный центр по апробации механизмов достижения метапредметных результатов на основе системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС ОО на уровне основного общего образования. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта с описанием возможных рисков и ограничений | Все методические рекомендации и инновационные продукты, полученные в ходе подготовительного и практического этапа работы РИП можно использовать в образовательной деятельности . В связи с тем, что курс «Мир деятельности» реализуется во внеурочное время, родители могут не дать согласие на посещение обучающимися учебных занятий по данному курсу. Возникает риск неполного охвата обучающихся содержанием программы «Мир деятельности» и неточности в измерении метапредметных результатов обучающихся. В связи с эти необходимо запланировать и провести работу с родителями (законными представителями) по разъяснению значимости курса «Мир деятельности» для развития личности обучающихся. |
| Достигнутые результаты | По результатам работы над инновационным проектом в истекший период, можно сделать вывод о том, что положенная в основу развивающей образовательной среды технология деятельностного метода является эффективной для формирования метапредметных и личностных компетенций учащихся при реализации ФГОС ООО. На подготовительном и практическом этапе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: - Разработано и апробировано методическое обеспечение: - 170 разработок уроков, - 8 рабочих программ , - комплект диагностик сформированности УУД. - Прошли апробацию: -программа по математике «Учусь учиться» (5-6 классов); - во внеурочной деятельности - программа надпредметного курса «Мир деятельности»; -уроки на основе системно-деятельностного подхода для формирования метапредметных результатов обучения по общественно-гуманитарным, информационно-технологическим, естественнонаучным дисциплинам; - Проведено два общелицейских события, в рамках которых у обучающихся 5-6 классов был проведен мониторинг сформированности УУД; - Создана система организации и экспертизы индивидуальных детских проектов, как средства формирования и оценки УУД; - Были проанализированы результаты мониторинга сформированности УУД, которые показали, что в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП ООО, на высоком и базовом уровне по всем УУД сформированы метапредметные результаты: 5-х классах у 84% обучающихся, в 6-х классах- 86%.В соответствии с ООП ООО лицея защитили индивидуальный творческий проект- 100% пятиклассников и шестиклассников. Высокий и базовый уровень сформированности всех УУД в ходе работы над проектом продемонстрировали 99% пятиклассников, 96% шестиклассников. - Обеспечено оптимальное вхождение педагогических работников лицея в систему ценностей современного образования, принятие идеологии ФГОС общего образования через апробацию системы внутришкольного организационно-методического сопровождения педагогов в рамках фестиваля «Опыт. Мастерство. Творчество». - Деятельность в рамках школьного фестиваля «Опыт. Мастерство. Творчество». вовлечено 100% педагогов лицея; - Представили свой педагогический опыт на уровне образовательного учреждения в рамках школьного фестиваля «Опыт. Мастерство. Творчество» 30% учителей (из них 13 учителей работают в рамках РИП); - Высокий уровень внутренней готовности к систематическому использованию технологии деятельностного метода при реализации ООП ООО 87 % педагогов. - Опыт на уровне города представили 40% педагогов в рамках городских конкурсов «Урок ФГОС» и «Мой лучший урок»; - Свои модели уроков в технологии деятельностного метода разработали 100% учителей включенных в инновационный проект, - 60% учителей лицея повысили свой профессиональный уровень через самообразование в рамках вебинаров Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО: "Надпредметный курс "Мир деятельности" - современный ресурс работы классного руководителя и учителя-предметника основной школы в условиях реализации ФГОС"; "Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон как возможность соответствия требованиям профессионального стандарта педагога"; "Система взаимодействияя школы с родителями в современных условиях на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон"; "Непрерывный курс математики Л.Г. Петерсон "Учусь учиться" в контексте реализации концепции развития математического образования"; "Мастерская для учителя. Результаты освоения и реализации дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон". - Разработки занятий были предоставлены в рамках Лаборатория №3 «Надпредметный курс «Мир деятельности» как основа реализации ФГОС ООО в работе педагога основной школы (5–9 классы)» Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО; - Опыт РИП был представлен в рамках: - регионального семинара-совещания «Система оценки достижений планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования», - городского семинара«Формирование и оценка метапредметных результатов на основе технологии деятельностного метода и курса «Мир деятельности» (12 уроков и занятий, 5 мастер-классов); - образовательной программы МБОУ ДПО "УМЦРО" "Организация проектной деятельности обучающихся в рамках введения ФГОС ОО"(10 мастер-классов); -образовательной программы МБОУ ДПО "УМЦРО" "Молодой педагог: формирование профессиональных компетенций" (3 открытых урока); - пленарного совещания «Качественное образование для всех: управленческие решения и педагогические практики» (выступление); - лицейских семинаров и педсоветов. |
| Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта | Критерии подготовительного этапа: - Разработано не менее 150 уроков по предметам гуманитарной, филологической и естественно-научной направленности; - Разработаны рабочие программы по математике, надпредметному курсу «Мир деятельности», предметам общественно-гуманитарной и филологической направленности; - Разработан диагностический аппарат сформированности метапредметных результатов на основе технологии деятельностного метода; - Апробирована программа по математике «Учусь учиться» (5-6 классов); - Во внеурочной деятельности апробирована программа надпредметного курса «Мир деятельности»; - Апробируют уроки на основе системно-деятельностного подхода для формирования метапредметных результатов обучения по общественно-гуманитарным, информационно-технологическим, естественнонаучным дисциплинам; - Апробирован диагностический инструментарий выявления метапредметных результатов ФГОС ООО, позволяющий количественно и качественно выражать достигнутые уровни УУД и их динамику; - По результатам проведенного мониторинга не менее 70% обучающихся 5-6 классов продемонстрировали средний (базовый) уровень сформированности УУД, 5 % обучающихся продемонстрировали повышенный уровень сформированности отдельных УУД; - Рост уровня сформированности УУД в 5-6 классах; - Вовлеченность в инновационную деятельность педагогов лицея; - Предоставление разработок уроков и рабочих программ учителей, работающих в рамках инновационной площадки; - Предоставление своего педагогического опыта на уровне образовательного учреждения учителей работающих в рамках инновационной площадки; - Предоставление своего педагогического опыта на различных уровнях (участие в конкурсах, семинарах, педфорумах); - Повышение профессиональной подготовки педагогов через самообразование; - Внутренняя готовность педагогов к систематическому использованию ТДМ при реализации ООП ООО. |
| Прогноз развития образовательной организации | С сентября 2016 года по июнь 2017 года в МАОУ «Лицей № 56» будет реализован рефлексивно-обобщающий этап, в рамках которого: - в урочной деятельности будет продолжена апробация методических разработок инновационного проекта; - будут составлены методические рекомендации по проведению мониторинга метапредметных результатов ФГОС ООО и банк сценариев уроков и занятий по разным учебным предметам на основе системно-деятельностного подхода; - пройдёт систематизация и обобщение результатов исследования, формулирование выводов; - будет оценена эффективность проекта по формированию и мониторингу УУД; - будет организована диссеминация педагогического и управленческого опыта по итогам работы РИП; - будет сформирована нормативно-правовой база для организации ресурсного центра как городского инновационного сетевого проекта; - на базе МАОУ «Лицей № 56» будет создан городской ресурсный центр по апробации механизмов достижения метапредметных результатов на основе системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС ООО. |