## Дорожная карта реализации проекта «Результативное образование»

## в МАОУ гимназия № 116 г. Екатеринбурга

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение реализации проекта | 1. Создание приказа об участии гимназии в проекте и участниках проекта в гимназии на основе приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | Сентябрь 2019 |
|  | 2. Разработка и утверждение плана-графика реализации проекта «Результативное образование» | Сентябрь 2019 |
|  | 3. Разработка дополнения к Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (для обучающихся, участвующих в реализации проекта) | Октябрь 2019 |
| 2. Финансовое обеспечение реализации проекта | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта: - техническое обеспечение; - инфраструктура учебных кабинетов; - повышение квалификации педагогов; - оплата труда педагогов | Сентябрь 2019 |
|  | 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, участвующих в реализации проекта, в том числе стимулирующие выплаты | Октябрь 2019 |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, участвующими в реализации проекта | Октябрь 2019 |
| 3. Информационное обеспечение реализации проекта | 1. Изучение информационных материалов руководителей проекта о сущности эксперимента | Сентябрь 2019 |
|  | 2. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации проекта | Октябрь 2019 |
|  | 3. Информирование всех педагогов гимназии об участии в проекте | Сентябрь 2019, январь, апрель 2020 |
|  | 4. Информирование обучающихся 2-х и 7-х классов об участии в проекте | Октябрь 2019 |
|  | 5. Информирование родителей обучающихся, участвующих в проекте, о его сущности, особенностях организации образовательной, оценочной деятельности и планируемых результатах | Октябрь, февраль 2019, май 2020 |
|  | 6. Внесение информации об участниках проекта на цифровую платформу проекта | Сентябрь 2019 |
|  | 6. Организация изучения мнения родителей, обучающихся и педагогов, участвующих в реализации проекта | Октябрь 2019 -май 2020 |
|  | 7. Участие в информационном обмене с другими участниками проекта | В течение года |
| 4. Научно-методическое обеспечение реализации проекта | 1. Установление контактов с группой разработчиков проекта (г. Москва) для получения научно-методической поддержки | Сентябрь 2019 |
|  | 2. Внесение коррективов в рабочие программы по учебным предметам, включенным в проект | Сентябрь-октябрь 2019 |
|  | 3. Разработка, обсуждение, корректировка шкал оценивания членами методических объединений | Сентябрь-октябрь и в процессе реализации проекта |
|  | 4. Обсуждение и сравнительный анализ результатов обучения участников проекта, динамики результатов | Ежемесячно в течение года |
|  | 5. Обсуждение шкал оценки и хода реализации проекта с другими школами, участниками проекта | В течение года |
|  | 6. Повышение квалификации участников проекта в области информационно-коммуникационных технологий, развитие навыков использования цифровой платформы для реализации проекта | Сентябрь 2019 и в течение года |
|  | 7. Организация стажировки в Хорошколу г. Москва с целью изучения опыта коллег по организации образовательной деятельности и отслеживанию результатов образования | Октябрь-ноябрь 2019 |
| 5. Материально- техническое обеспечение реализации проекта | 1. Анализ и оценка материально-технического обеспечения гимназии | Август 2019 |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии условиям реализации проекта | В течение года |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям СанПиНа при реализации проекта | В течение года |
|  | 4. Обеспечение контролируемого доступа всех участников образовательной деятельности гимназии к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для самообразования в области реализации проекта | Сентябрь 2019 |