Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10

ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ УЧАЩИХСЯ  – УСПЕШНЫЙ СТАРТ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.1. | Исходные теоретические положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Этапы и сроки реализации инновационного проекта | 6 |
| 1.3. | Содержание и методы реализации инновационного проекта, необходимые условия организации работ | 38 |
| 1.4. | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | 25 |
| 1.5. 1.6. | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) | 28 33 |
| 1.7. | Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта | 41 |

Список литературы                                                                                 42

  - Исходные теоретические положения

Ввел термин «профессиональные пробы» японский ученый и ректор университета Асия С. Фукуяма в 70-х годах XX века. В честь него названа система профориентации: F-тест. Действуя согласно этой системе, школьники должны как можно раньше «пробовать себя» в разных профессиях, чтобы к окончанию школы ясно представлять, кем хотят стать в будущем [7,8]. Классические отечественные исследования в профориентации представлены работами таких авторов, как Е. А. Климов [9], Е. Ф. Зеер [10], Е. Ю. Пряжникова [11] и другие. Ведущим учёным в этой научной области применительно к технологической подготовке школьников можно считать С. Н. Чистякову, доктора педагогических наук, академика РАО.

В частности, можно выделить её работу «Профессиональные пробы. Технология и методика проведения» [12]. В этом пособии рассматривается важность профессиональных проб как комплексной процедуры, с помощью которой можно решать проблему диагностики, формирования и развития личности школьников. Особое внимание уделено технологии моделирования будущей профессии в ходе выполнения различных профессиональных проб.

В научной работе И. Н. Рябцевой «Профессиональные пробы как средство предпрофильной подготовки школьников в отечественном опыте и зарубежном опыте» подробно описана история возникновения профессиональных проб, которая имеет длительный путь развития [13]. Описан путь развития профессиональных проб от «трудовых проб» В. Н. Татищева в начале XVIII века до разработки профориентационного курса «Твоя профессиональная карьера» С. Н. Чистяковой. Также представлены попытки проведения профессиональных проб на Западе. Автор делает вывод, что в педагогической науке накоплен определенный опыт реализации профессиональных проб.

Рассмотрим, как изучались и внедрялись профессиональные пробы в систему школьной профориентации в отечественной педагогике.

В области практического применения рассматриваемой педагогической технологии авторы М. И. Шилова и Н. В. Кашапова в своей работе «Влияние профессиональных проб на выбор старшеклассниками сферы трудовой деятельности» приводят опыт организации проб на базе межшкольного комбината № 4 г. Красноярска. Авторы делают вывод, что старшеклассники, которые прошли профессиональные пробы, являются более подготовленными к выбору будущей профессии. Благодаря этому профессиональный выбор им будет сделать легче, он будет более осознанным и осмысленным [14].

Г. Н. Попов и Л. М. Копейкина в своей статье делятся авторской программой профессиональных проб «Педагог», которая используется в работе педагогического класса ДПО «Научно-методический центр» Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области. Авторы отмечают, что задания профессиональных проб позволяют школьникам познакомиться с основными характеристиками профессии «педагог», формируют у них качества будущего учителя [15].

Заслуживает внимания работа С. В. Коновой «Реализация социально-профессиональных проб средствами туристско-краеведческой деятельности». Вводится интегративное понятие «социально-профессиональные пробы», так как выбор профессии следует рассматривать не только с учетом специфический свойств профессии, но и в связи с ориентацией личности на социальную группу, на определенное социальное положение [16].

В завершении анализа отечественного педагогического опыта можно выделить работу В. И. Юдина, который в своей статье приводит опыт организации профессиональных проб СОШ № 3 г. Самары. Автор отмечает, что участие в пробах позволяет существенно повысить ценность предметных знаний как ресурса решения задач реальной практической деятельности [17].

Обратимся к зарубежному опыту использования инновационных форм в профориентационной работе со школьниками.

Представляет интерес статья «Саморегулируемое и технологическое обучение: европейская перспектива», авторами которой являются Тон Муш, Карл Стеффенс, Маурен Сноу Эндреад. Ученые описывают использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе обучения, а также то, как они помогают в саморегулировании школьников. Делается вывод о том, что с помощью ИКТ можно улучшить саморегуляцию обучения, стимулировать образовательные процессы и результаты, что также приведет к осознанному выбору профессии [18].

В статье «Карьерная воронка. Как элитные студенты учатся определять и желать «престижных» работ»,  авторы – Эми Джейн Биндер, Даниэль Б. Дэвис, Ник Блум, раскрыто влияние представлений о «престижности» профессии на профессиональное самоопределение школьников и формирование такой системы престижа ведущими университетами страны [19].

Среди зарубежных исследований можно выделить работу «Учебно-профессиональное вмешательство посредством программы профориентации на жизнь в финских общеобразовательных школах», которую написал Калерво Фриберг. В ней автор рассматривает опыт финских школ, вопросы самоопределения, внутренней и внешней мотивации на выбор профессии и трудовой деятельности [20].

Изучая зарубежный опыт, стоит обратить внимание на опыт Канады, где создана многоуровневая система содействия в профессиональном самоопределении учащихся, активно использующая инновационные принципы. В статье Дж. Дехаас «Students like diploma-degree option at Guelph-Humber» можно узнать об особых уроках для школьников в Канаде, имеющих название «планирование карьеры». На занятиях детей учат, как правильно составлять портфолио, вести себя на собеседовании, учат правильно пользоваться сайтами заинтересовавших колледжей [21]. Заметим, что такие средства профориентационной работы тоже считаются традиционными для российской школы.

Вместе с тем изучение опыта позволило выявить некоторые ограничения и проблемы в применении профессиональных проб.

Прежде всего, профессиональные пробы в основном предназначены для школьников старшего подросткового возраста – 8–9-х классов, о ранней профессионализации с их помощью речи не идет. Кроме того, осуществление большинства проб требует определенных материально-технических условий и специальной подготовленности кадров, что, в свою очередь, задерживает использование этой формы в широкой практике. Чаще всего проведение профессиональных проб происходит во внеурочной деятельности учащихся, а их образовательно-воспитательный потенциал для профессиональной ориентации в рамках  предметных образовательных областей не так широко представлен и в настоящее время является предметом  научно-методических исследований.

Таким образом, выбранная нами тема инновационного проекта «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся – успешный старт в выборе профессии» является инновационной темой для педагогического исследования в решении проблемы профессионального самоопределения учащихся в рамках региональной инновационной площадки Свердловской области.

1.2.Этапы и сроки реализации инновационного проекта

Этапы и сроки реализации инновационного проекта

Сентябрь 2020 – Май 2025 г.г.

I этап – Подготовительный (сентябрь 2020 – октябрь 2020 г.г)

- разработка соответствующей нормативно-правовой  документации, распределение функций между участниками проекта;

- оформление договорных отношений между МБОУ СОШ №10 и участниками сетевого взаимодействия - учреждениями среднего профессионального образования города Нижний Тагил;

- планирование процесса повышения квалификации педагогических работников ОУ по направлениям инновационного проекта;

- планирование диагностических исследований по теме реализации инновационного проекта.

II этап – Организационный  (ноябрь 2020 – февраль 2021 г.г.)

- создание условий для прохождения диагностики посредством онлайн-тестов  на платформе «Билет в будущее»;

- создание и организация работы  творческих групп по разработке  комплекса моделей  профессиональных проб учащихся;

- организация работы постоянно-действующего семинара «Инновационные образовательные технологии в профессиональном самоопределении школьников»;

- формирование банка нормативно-правовых, критериально-оценочных, контрольно-измерительных и научно-методических материалов по инновационным  процессам проекта;

- разработка механизма мониторинга и экспертизы инновационных процессов  проекта;

- разработка процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб.

III этап – Основной  (март 2021 – май 2024 г.г.)

- организация участия в профессиональных пробах учащихся школы в соответствии с результатами диагностики, проведение онлайн-проб на платформе «Билет в будущее», проведение ознакомительной и углубленной форм профессиональных  проб  по компетенциям на базе учреждений среднего профессионального, на базе МБОУ СОШ №10;

- апробация  и коррекция процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб, контрольно-оценочных материалов;

- развитие материально-технической базы школы по созданию цифровой образовательный среды школы, обеспечение доступа к обучающим цифровым ресурсам, электронным пособиям;

- проведение в рамках постоянно-действующего семинара с участием работодателей и специалистов среднего профессионального образования  конференций, семинаров, консультаций, открытых мероприятий (уроков, внеурочных занятий) по различной проблематике инновационного проекта;

- выявление лучших педагогических практик в рамках инновационного проекта;

- организация профориентационной работы. Реализация проектов по профессиональной ориентации,  развитие сетевого взаимодействия с профессиональным образовательным сообществом, развитие инженерных, конструкторских, изобретательских и коммуникативных способностей школьников;

- организация участия в чемпионате профессионального мастерства  WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры);

- поддержка научно-исследовательской работы и проектной деятельности учащихся и учителей.

IV этап – Заключительный (апрель 2024 – май 2025 г.г.)

- готовые к тиражированию модели профессиональных проб учащихся; оснащение материально-технической базы школы необходимым оборудованием по организации цифровой образовательной среды;

- итоговый мониторинг эффективности внедрения инновационного проекта;

- анализ изменений характеристик качества ресурсной базы проекта, качества организации образовательного процесса, качества подготовки учащихся, сформированности компетенций гибких навыков;

- обобщение педагогического опыта работы по теме инновационного проекта; увеличение числа научно-методических публикаций педагогов.

1.3. Содержание и методы реализации инновационного проекта, необходимые условия организации работ

В ходе анализа результатов маркетинговых исследований, проводимых в рамках разработки  «Стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил» до 2030 года нами были  выявлены «угрозы» в решении экономических проблем города:

1) отток из города талантливой молодежи для получения образования в другие города России;

2) отток из города высококвалифицированных кадров, снижение престижа ряда рабочих и инженерных специальностей;

3) высокая конкурентоспособность наукоемкой, инновационной продукции зарубежных товаропроизводителей;

4) нарастание технологической отсталости предприятий города;

5) замедление процесса воспроизводства научных кадров и сокращение научных разработок, внедряемых в экономике города, вследствие слабого финансирования науки и образования.

По статистике опроса Службы исследований hh.ru 41% соискателей, получивших высшее образование, занимают должности не по своей основной специальности. Квалификационные разряды выпускников профессиональных образовательных организаций не позволяют трудоустроиться на высокотехнологичных производствах, выпускники с высшим образованием имеют недостаточную практическую готовность для работы на новом производстве.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, жизненный успех учащегося определяют не только академические знания, но и уровень его эмоционального и коммуникативного развития. То есть именно то, что относится к soft skills, гибким навыкам (компетенции).

Возникновение понятия относят к исследованиям  компетенций под руководством Дэвида Макклэланда в ходе подбора сотрудников дипломатической информационной службы Госдепартамента США 1971—1991 годы, которые привели к возникновению понятия компетенция и методик оценки компетенций.

В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе были сформулированы десять гибких навыков будущего, понадобятся специалисту в любой профессии: умение решать комплексные задачи, критическое мышление, творческое мышление, умение управлять людьми, умение работать в команде, способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими, умение формировать суждения и принимать решения, клиентоориентированность, ведение переговоров, переключение с одной задачи на другую.

В нашей стране десять гибких навыков будущего превратились в более простую и понятную модель «4К». Это четыре ключевых компетенции, названия которых начинаются на букву К. Их необходимо развивать каждому школьнику, чтобы в будущем быть востребованным на рынке труда.

Вот эти компетенции:

- критическое мышление - способность критически оценивать информацию, поступающую извне, анализировать её и проверять на достоверность, видеть причинно-следственные связи, отбрасывать ненужное и выделять главное, делать выводы;

- креативность - умение нешаблонно мыслить, находить неожиданные решения проблемы, гибко реагировать на происходящие изменения;

- коммуникативные навыки -умение общаться, доносить свою мысль, слышать собеседника, договариваться;

- координация - способность работать в команде, брать на себя как лидерские, так и исполнительские функции, распределять роли, контролировать выполнение задач.

Необходимость гибких навыков подтверждают академические исследования. Например, в 2018 году в Беларуси провели исследование востребованности гибких навыков для специалистов в IT. Учёные опросили 262 сотрудника и руководителя IT-компаний. 97,4% из них назвали гибкие навыки необходимыми для их работы. Для сотрудников сервисных IT-компаний самыми актуальными оказались: умение чётко излагать свои мысли (89%); просто говорить о сложном (84%); быстро определять проблему (83%).

По словам Министра образования РФ Сергея Кравцова, классическим формам школьного образования предстоит серьезная трансформация, которая затронет и Россию. Система образования будущего должна успешно справляться с формированием гибких компетенций (soft skills), но эту задачу невозможно решить в отрыве от базового образования.

Навыки данного класса сложно отслеживать, измерять в связи со значительной гуманитарной составляющей, не поддающейся простым чётким определениям и метрикам[4]. Однако, на сегодняшний день существуют тесты и методики проведения собеседований, помогающие оценить уровень развития данной группы навыков.[5][6]

Система обучения предметным знаниям и инструменты их оценки сейчас достаточно хорошо развиты. Гибкие компетенции оценить гораздо сложнее, но это – очень важная задача, так как такая оценка поможет повысить эффективность образовательного процесса. Сегодня разрабатываются задания на оценку гибких компетенций (критического мышления, поиска решения в условиях заданной жизненной ситуации) уже присутствуют в ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работах, но необходимы дальнейшие шаги в разработке данного направления.

Интересным, на наш взгляд,  являются исследования «детская PISA», по формированию социальных и эмоциональных навыков 10-летних и 15-летних школьников. Исследование выявило прямую зависимость между развитием социально-эмоциональных навыков (креативность, любознательность, способность к кооперации, эмпатия, настойчивость, ответственность, самоконтроль, толерантность и другие) и психологическим климатом в классе, отношениями между детьми и родителями, уровнем притязаний в учебе и жизни, удовлетворенностью жизнью, а также состоянием здоровья школьников. Исследование выявило и гендерные различия: девочки лучше умеют работать сообща, у них лучше развита эмпатия и толерантность, а у мальчиков более высок уровень оптимизма, эмоциональной устойчивости и стрессоустойчивости.

Разрабатываемый МБОУ СОШ №10 инновационный проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся – успешный старт в выборе профессии» может стать инструментом в разрешении перечисленных проблем в педагогических исследованиях.

В основе разрабатываемая модели профессиональных проб заложена компетентностная образовательная парадигма, предполагающая активную роль всех участников образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности, способной:

1) быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве;

2) получать, использовать и создавать разнообразную информацию;

3) принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков.

Технологией обеспечивающей успешность реализации проекта станет внедрение имитационной (моделирующая) технологии обучения.

Имитационная модель – это формальное описание логики функционирования исследуемой системы и взаимодействия ее отдельных элементов, учитывающее наиболее существенные причинно-следственные связи.

Имитационное моделирование позволяет автоматически определить значения параметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания процесса и случайные события, учет которых при традиционных подходах вызывает существенные затруднения. Это позволяет оперативно учитывать все изменения в проекте, а также получить более точные значения оптимальных параметров функционирования системы, чем при традиционно применяемом расчете.

Накопленный практический опыт применения имитационного моделирования в проектировании и исследовании сложных систем позволяет судить о высокой эффективности данного подхода при принятии решений, учитывающих множество взаимодействующих факторов, а также нелинейность, неравномерность процессов функционирования сложной системы.

Кроме того, использование имитационного моделирования расширяет диапазон решаемых задач, связанных с разработкой и принятием решений в условиях неопределенности и недостатка информации. При имитационном моделировании логическая структура моделируемой системы адекватно отображается в модели, а процессы ее функционирования и динамика взаимодействия ее элементов воспроизводятся (имитируются) на модели. Поэтому построение имитационной модели включает в себя структурный анализ моделируемой системы и разработку функциональной модели, отражающей динамические параметры моделируемой системы.

Положительным эффектом  реализации инновационного проекта станет возможность интеграции цифровых технологий и имитационного моделирования в обучении. Примером универсальных средств имитационного моделирования, является отечественный программный продукт Anylogic, позволяющий разрабатывать модели на основании всех известных на сегодняшний момент подходов: процессного (дискретно-событийного), системно-динамического, агентного моделирования. Технология компьютерного моделирования дает возможность создавать и проводить эксперименты с имитационной моделью производственной системы или процесса любой сложности и временной протяженности.

Потребность в моделировании возникает при модернизации системы, то есть при необходимости оценить и сравнить ещё не реализованные варианты, а также при желании оптимизировать текущие процессы. На сегодняшний момент методы имитационного моделирования получили должное развитие в отечественной науке и позволяют на качественно новом уровне оценить возможность их применения во всех отраслях производства, в том числе образовании.

Специфика имитационной технологии в образовательной практике состоит в моделировании в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни, в том числе профессиональных и производственных. Организация в процессе обучения учащихся, адекватной реальной ситуации, обеспечивает ученикам естественную ненасильственную социализацию, делает их не пассивными объектами учебного процесса, а субъектами своей деятельности и всей своей жизни. Ориентация учащихся в процессе такого «жизненного» обучения в реалиях профессиональной, общественной, научной, культурной, других областей жизни позволяет им видеть перспективы своего жизненного пути и соответственно планировать и осознанно осуществлять развитие своих способностей. Организация эффективного обучения учащихся по технологии имитационного моделирования ИмТО (имея в виду целостное развитие личности) предполагает соблюдение ряда принципов.

Принцип проблемности. Организация коллективной мыследеятельности через разрешение проблемных ситуаций не только индуцирует вербальную деятельность, но и включает всю психику человека. Поэтому усвоение новых знаний, умений становится для школьников смысло-образующим моментом личностного развития.

Принцип личностного взаимодействия. Организация взаимодействия педагога и учащихся в обучении по технологии ИмТО требует вовлеченности участников учебного процесса в совместное «проживание» учебно-познавательных и эмоционально-нравственных ситуаций на основе собственных позиций каждого субъекта обучения. Такое обучение предполагает, что в нем как бы два центра: учитель и ученик.

Принцип единства развития каждого участника и группы (коллективообразования). Технология ИмТО предполагает организацию педагогом развивающей комфортной среды для каждого ученика, а это означает постоянное развитие группы (ее ценностей, отношений) до уровня истинного коллектива.

Принцип самообучения на основе рефлексии. Технология ИмТО ориентирована па индивидуализацию деятельности каждого участника обучения на основе оперативной, регулярной самооценки, самоконтроля, так как коллективная мыследеятельность предоставляет возможность каждому участвовать в обсуждениях в той форме и в той мере, в какой человеку позволяет его развитие: это может быть позиция лидера, «генератора идей», оппонента, слушателя и т.д. Необходимо побуждение к рефлексии. Рефлексия позволяет осознать метод, который привел к результату, способствует систематизации, обобщению конкретных способов деятельности, что открывает возможности для целостного развития личности и самообучения.

Только при организации определенных условий общения имитационные методы обучения ведут к  развитию обучающихся.

Среди условий важную роль играет развитие цифровой образовательной  среды технологического профиля школы, как условия эффективного проведения профессиональных проб учащихся.

Технологический профиль требует создания в школе особой среды. Включает  организацию деятельности учащихся, новое оборудование и создание необходимых условий для работы с ним. В школе создаются необходимые материально-технические условия по оснащению необходимым оборудованием, модулей-лабораторий (мастерских). Стр. 31

Мы планируем открытие класса технологического профиля, который должен помочь ученику сформировать необходимые компетенции для будущих технических профессий, являющихся востребованными экономикой города Нижний Тагил.

Использование  цифровых технологий, техники и аппаратуры, а также конкретных способов их использования для достижения педагогических целей и разрешения актуальных проблем обучения в формировании гибких навыков является инновационным процессом  в разрабатываемой модели профессиональных проб. Модель выстраивается на основе интеграции предметного содержания и формирования комплекса новых цифровых компетенций, независимо от получаемой профессии или специальности.

В этот комплекс   «IT-компетенций», обеспечивающих готовность будущего специалиста к использованию компьютерных и цифровых технологий, входит  широкий набор компетенций (профессиональных и универсальных), содержание которых существенно трансформируется под влиянием цифровизации.

В условиях цифровизации меняется логика производственного процесса, он перестаёт быть дискретным, цикличным и воспроизводимым, приобретая характеристики комплексности, непрерывности и постоянного развития, что требует от выпускников  иного типа мышления. Вызванные распространением цифровых телекоммуникаций процессы «сжатия времени и пространства», глобализации, возникновение распространение новых моделей организации труда (коворкинги, удалённые офисы, распределённые проектные команды, фриланс и т.д.), предъявляющие к работникам принципиально иные требования.

Наконец, цифровизация (автоматизация) рутинных операций приводит к снижению востребованности трудовых функций, связанных с простыми механическими действиями и к повышению интеллектуального и творческого компонента во всех сферах будущей профессиональной деятельности, который не может быть заменён машинным.

Востребованными становятся компетенции, обеспечивающие постановку задач для машин и различных цифровых устройств.

Профессиональная проба в условиях школы рассматривается нами как  процесс гибкой комбинации цифровых,  педагогических технологий и материальных условий. Для формирования базовых компетенций обучающихся технологического класса могут быть использованы как традиционные учебные предметы, обеспечивающие профильную специализацию: математика, информатика и ИКТ, технология (включая черчение и графику), физика (включая астрономию). Так и новые предметы, решающие задачу поддержки и расширения профильной специализации: робототехника и конструирование, программирование в различных средах (С++, Python), проектная и исследовательская деятельность.

Главным результатом, который должен быть, достигнут выпускником, должно стать формирование компетенций выпускника средней школы, обеспечивающие возможность получения технического образования.

Таким образом, подготовка к проведению профессиональной пробы будет осуществляться в рамках урочной и во внеурочной деятельности, по профильным предметам. Заключительный этап профессиональных проб будет проходить на итоговом мероприятии в форме научно-практической конференции, форума, деловой игры, конструкторского бюро, производственной планерки, решения производственной задачи, решения технической задачи и др. Итоговым продуктом станут различные формы индивидуального проекта учащегося.

Важным моментом в реализации разрабатываемой модели является сетевое взаимодействие с федеральной площадкой «Билет в будущее», учреждениями среднего и высшего профессионального образования, с потенциальными работодателями. Участие школьников в онлайн-диагностике на платформе  помогает в определении его интересов и выбору подходящих практических мероприятий, например, проведение ознакомительной и углубленной формы профессиональной пробы по компетенциям на базе учреждений среднего профессионального образования, увеличение количества профессиональных проб, направленных на приобретение учащимися технических навыков продолжается через развитие научно-технического творчества учащихся, участие в чемпионатах профессионального мастерства  WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры).

Таким образом, разрабатываемая модель в рамках инновационного проекта «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся – успешный старт в выборе профессии» обеспечит формирование у обучающихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности.

Кроме того, реализация модели будет способствовать закреплению молодежи в городе и удовлетворению потребности рынка труда города Нижний Тагил.

Для реализации инновационного проекта необходимы опыт участия МБОУ СОШ №10 в конкурсных мероприятиях и ресурсное обеспечение образовательных условий.

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №10:

- Является ассоциированной школой ЮНЕСКО (с 2004).

- Награждена Дипломом I степени  Всероссийского конкурса инноваций «Качественное образование – будущее России»  (2016).

- Школа является лучшим учебным заведением международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО-2018».

- Является участником Реестра ведущих образовательных учреждений Российской Федерации  «Лидеры образования в 2019-2020 учебном году» (Приложения 3,4,5).

Результаты деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10

- 1997-2019 – победитель и призер городской выставки детского декоративно-прикладного и технического творчества в различных номинациях.

- 1999- 2019 – победитель и призер областного, городского этапов фестиваля детских и юношеских школьных театров моды.

- 2003-2020 – победитель и призер городской краеведческой игры «Мы живем на Урале» (5-7 классы).

- 2008-2020 - победитель  городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» (1-4 классы).

- 2010-2020 - победитель городского Фестиваля детского творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил».

- 2012-2020 - победитель и призер областного, городского этапов интеллектуально-творческого конкурса для младших школьников «Green Team».

Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение проекта представлено в таблице 8. «Участники проекта – руководящие и педагогические работники МБОУ СОШ №10».

Таблица 1

Участники проекта

| ФИО | Должность, (предмет), квалификационная категория |
| --- | --- |
| Лекинская Татьяна Анатольевна | Директор |
| Пашкова Елена Генриховна | Заместитель директора по ВР |
| Шпакович Наталья Леонидовна | Заместитель директора по УР |
| Шушарина Марина Юрьевна | Заместитель директора по УР |
| Ященко Янина Валерьевна | Заместитель директора по АХЧ |
| Огнетова Анжела Вадимовна | Педагог-психолог, 1КК |
| Балбашова Юлия Александровна | Учитель, (Химия), ВКК |
| Кокарева Мария Николаевна | Учитель, (Технология, педагог ДО), ВКК |
| Расюк Оксана Владимировна | Учитель, (Информатика), 1КК |
| Семенова Елена Александровна | Учитель, (Математика), ВКК |
| Тихонькова Юлия Анатольевна | Учитель, (История и обществознание), 1КК |
| Трифонова Ирина Валерьевна | Учитель, (Биология), ВКК |
| Ульянов Валерий Анатольевич | Учитель, (Технология), 1КК |
| Юрина Любовь Ивановна | Учитель, (Физика), 1КК |
| Медицинский работник |  |
| Мартынов Сергей Алексеевич | Инженер - программист |

Материально-техническое обеспечение

Материально – техническое обеспечение проекта представлено  краткой характеристикой созданных условий.

Школа функционирует в 4-х этажном здании. В школе развита кабинетная система, которая повышает эффективность учебно-воспитательной работы, способствует научной организации труда учителя и учащихся, создаёт возможность для реализации требований педагогики, эргономики, психологии, школьной гигиены, техники безопасности и т. д.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного учащегося составляет 5,37 м2, все кабинеты имеют паспорта с планом  развития. В школе оборудовано 25 учебных кабинетов, из них 6 кабинетов начальных классов, 3 кабинета математики, 3 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета иностранного языка, 2 кабинета информатики (с лаборантской), 1 кабинет физики с лаборантской, 1 кабинет химии с лаборантской, 1 кабинет биологии/ОБЖ с лаборантской, 1 кабинет  географии,  1 кабинет истории и обществознания, кабинет искусства (с лаборантской),  кабинеты обслуживающего труда и технического труда (комбинированная мастерская).

Кабинеты физики, математики, биологии, искусства, кабинет начальных классов, географии, информатики неоднократно становились победителями и призерами городского смотра-конкурса на «Лучшее рабочее место педагога» в различных номинациях.

Все учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, средства обучения и воспитания приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками, комплектами мебели для обучающихся и  рабочего места учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую маркировку.

Кабинеты оснащены техническим средствами обучения и комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования в соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов.

Образовательный процесс обеспечен современным специальным оборудованием: 118 компьютеров, 26  принтеров, 2  сканера, 8 МФУ (принтер, сканер, копир), 8 интерактивных досок, 23 проектора, 3 единицы копировальной техники (2 ризографа, 1 плоттер), 2  видеокамеры, 1 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры; 2 программно-аппаратных комплекса и др.

Из 118 машин на 28 ноутбуках программно-аппаратного комплекса размещена предустановленная лицензионная операционная система Windows 8.1., на 20 машинах  кабинета информатики установлены свободно-распространяемые  прикладные программы Linux, на 75 машинах образовательной организации используется лицензионная система Windows 10.

В образовательной организации имеется локальная сеть, обеспечен доступ к Интернету через выделенный канал связи, при наличии контентной фильтрации SkyDNS,  скорость передачи данных 5 Мбит/с.

В проведении профессиональных проб учащихся будет задействована материальная база кабинетов.

Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения практических и лабораторных работ, к ученическим столам подведено безопасное напряжение 36 вольт. Используемый электронный конструктор «Знаток 999 СХЕМ+ школа» позволяет по схеме построить различные приборы, организовать процесс экспериментов и наблюдений по физике.

Кабинет химии оборудован модульной системой экспериментов PROLog с комплектацией цифровой лаборатории предназначенной для демонстрации и проведения лабораторных работ на уроках химии. Модульная система повышает качество натурного эксперимента, способствует формированию умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, необходимым количеством реактивов, приборов,  наборов посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента.

Кабинет биологии/ОБЖ предназначен для формирования у обучающихся основ безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по гражданской обороне, стендами по первой медицинской помощи, стендами по основам военной службы, тренажером-манекеном «Максим» для обучения и отработки навыков оказания первой медицинской помощи. Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи. В кабинете систематизированы комплекты учебно-наглядных пособий, лабораторного оборудования, коллекций натуральных объектов, муляжей, моделей, микропрепаратов, учебных фильмов, презентаций и др.

Кабинеты  математики оснащены интерактивным, телекоммуникационным оборудованием, дидактическим и раздаточным материалом, наглядными пособиями, учебной, учебно-методической и справочной литературой.

В двух компьютерных классах в учебной деятельности  используются 20 единиц компьютерной техники, рабочие места обеспечены регулируемыми стульями, подставками под ноги, лампами освещения. Все рабочие точки объединены в локальную сеть, выход в интернет обеспечивается с компьютера учителя, при наличии контентной фильтрации.

Обучение школьников конструированию, моделированию, компьютерному управлению  осуществляется на базе комплекта оборудования для лаборатории конструирования и робототехники LEGO Mindstorms 8547 NXT 2.0,  комплекта оборудования для лаборатории конструирования и робототехники LEGO MINDSTORMS EV3 45544, комплекта оборудования для лаборатории конструирования и робототехники LEGO MINDSTORMS EV3 (45560).

В наличии имеется:  Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории конструирования и робототехники, Anylogic Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, включая возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами, Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10, Программа-архиватор Zip, Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы, Звуковой редактор, Программа для организации аудиоархивов, Редакторы векторной и растровой графики, Программа для просмотра статических изображений, Мультимедиа проигрыватель, Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов, Редактор Web-страниц, Браузер, Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования, Система программирования, Клавиатурный тренажер, электронные средства обучения для кабинета информатики.

Кабинет обслуживающего труда по кулинарии оборудован тремя электроплитами с вытяжкой, холодильником, двумя электрочайниками, электрополотенцами, микроволновой печью, необходимым набором кухонной посуды. Для занятий по швейному делу в отдельной зоне располагаются стол для раскроя, швейные машины с электроприводом (9 штук), 2 оверлока, гладильные доски, утюги и др.

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован  токарным станком по дереву, тремя токарными станками по металлу, двумя наждаками, двумя сверлильными станками, одним фрезерным и одним фуговально - пильным станками. В слесарно-столярной зоне 10 комбинированных верстаков, каждый на 2 рабочих места, имеется необходимое количество слесарного и столярного инструмента.

Следует отметить, что информационно-коммуникационное оборудование широко используется в начальной школе. На нетбуках программно-аппаратного комплекса установлена программа iTALC, обеспечивающая возможность просмотра и записи происходящего на компьютерах учащихся, удаленный контроль компьютеров входящих в сеть, поддержку и помощь учащимся. С помощью программы стал возможен показ учебных материалов в режиме полного экрана или в отдельном окне на всех компьютерах сети, блокировка рабочих станций. Для привлечения большего внимания к изложению материала, пересылка текстовых сообщений учащимися, включение и выключение всех компьютеров сети, удаленный вход и выход, и запуск команд и скриптов, обучение на расстоянии. Программа iTALC может работать не только в локальных сетях – с помощью соединений VPN можно организовать преподавание и в домашних условиях, что является важным фактором в обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В начальной школе на предмете «Окружающий мир» программно-аппаратный комплекс с модульной системой экспериментов PROLog обеспечивает проведение практических работ с использованием измерительных модулей по определению температуры, звука, освещенности, относительной влажности, атмосферного давления. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass позволяет анализировать уровень восприятия и понимания изучаемого материала обучающимися при индивидуальной и групповой работе, проводить промежуточные и итоговые контрольные работы. Интерактивные доски, приставки МИМИО  используются педагогами начальной школы, как в урочной, так и во внеурочной деятельности отображая цифровые образовательные ресурсы, служат экраном для переноса различной учебной информации, в том числе познавательных презентаций для учащихся и т.д. Имеющаяся материально-техническая база Lego EducationWeDo позволяет решать задачи по развитию образного мышления младшего школьника,  умению анализировать объекты, развивает мелкую моторику рук; творческие способности и логическое мышление; закладывает основы бережного отношения к оборудованию; основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в целом.

В образовательной организации функционирует система электронного документооборота. В МБОУ СОШ №10 имеет свой сайт. На сайте ОУ существует версия для слабовидящих.

Наличие автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя обеспечивает его взаимодействие в общей сети организации. С помощью автоматизированной информационной системы (АИС) «Сетевой город. Образование» (СГО) в электронном виде хранится и визуализируется информация о результатах образовательной деятельности учащихся, электронный журнал, банк данных о сотрудниках, учащихся, родителях, осуществляется мониторинг образовательной деятельности.

Таким образом, в школе осуществляется доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В таблице 2 представлена смета необходимого оборудования.

Таблица 2

| Оборудование |  | Расчётная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во |  |
| Оборудование |  |  |
| Системы видеоконференцсвязи: |  |  |
| Моноблок HP ProOne 440 G5 [7EM22EA] 23.8" FHD i5-9500T/16Gb/512Gb SSD/DVDRW/W10Pro/k+m | 1 | 74,900 |
| 75" (190 см) Телевизор LED LG 75UM7090 серый | 1 | 86,000 |
| Разветвитель HDMI Splitter 1 to 12 VCOM DD4112 | 1 | 13,000 |
| Кабель HDMI 5м | 12 | 10,800 |
| Кабель HDMI 15м 4K | 1 | 5,200 |
| Аналоговый микшерный пульт Soundcraft Signature 12 | 1 | 38,000 |
| Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) | 5 | 3,950 |
| Акустика Apart MASK6-W, настенная, всепогодная, влагозащищенная | 4 | 51,600 |
| Процессор подавления обратной связи DBX AFS2 | 1 | 32,400 |
| Блок управления BKR WCS-20M | 1 | 66,800 |
| Микрофонный пульт делегата беспроводной BKR WCS-201D | 10 | 145,000 |
| Усилитель мощности Apart REVAMP2120T | 1 | 54,000 |
| PTZ-камера TrueConf 1010U (FullHD, 10x, USB 3.0) | 1 | 44,280 |
| Монтаж и пусконаладка | 1 | 50,000 |
|  |  | 676,13 |
| Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 с 2-мя сменными объективами и набором светофильтров | 1 | 105, 000 |
| Лаборатория электроники и программирования ARDUINO | 1 | 28,000 |
| 3D принтер BiZon Prusa i3 Steel V2 (В сборе) | 1 | 57,000 |
| Лазерный станок BILLION W-3020RD/M2 | 1 | 56,000 |
| Лазерный станок BILLION W-3020RD/M2 | 1 | 95,000 |
| # Планшетный сканер Canon CanoScan LiDE 400 | 1 | 7000 |
| # Графический планшет XP-PEN Star 06C | 1 | 5400 |
| Программное обеспечение |  |  |
| Учебный комплект КОМПАС-3D v18 на 10 мест. 3D-моделирование для 3D-печати на 10 мест, лицензия. Специальное предложение по акции «Новая версия по старой цене» Включает Пакет обновления КОМПАС-3D и приложений c v18 до v19.* | 1 | 40,000 |
| Adobe Photoshop Elements 2020 | 2 | 11,600 |
| CorelDRAW Essentials 2020 | 2 | 21,600 |
| 3D-Coat Любительская (Amateur) программа для 3D моделирования | 2 | 10,000 |
| eScheme | 10 | 49,000 |
| ABBYY FineReader PDF 15 Standard | 2 | 8000 |
| 1C:Математический конструктор. Виртуальные лаборатории | 1 | 29,000 |
| Электронные пособия |  |  |
| ИНТЕРАКТИВНОЕ НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ | 1 | 5500 |
| ИНТЕРАКТИВНОЕ НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ | 1 | 5500 |
| ИНТЕРАКТИВНОЕ НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА | 1 | 5500 |
| ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. ПРОИЗВОДНАЯ | 1 | 5500 |
| ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ МАТЕМАТИКА: ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10–11 КЛАССЫ (ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК) | 1 | 5000 |
| ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ МАТЕМАТИКА: СТЕРЕОМЕТРИЯ, 10–11 КЛАССЫ (ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК) | 1 | 5000 |
| Итого |  | 123013,000 |

Приобретение необходимого оборудования решит проблемы устранения дефицитов цифровой образовательной среды.

КОМПАС-3D обеспечит развитие  навыков моделирования для всех технических специальностей и профессий. Продукт содержит инструменты для коллективного проектирования изделий и объектов  любой степени сложности и позволяет подготовить полноценную электронную модель изделия, здания и сооружения. Вместе с 3D принтером обеспечит подготовку учащихся к профессиональным чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры).

### Система видеоконференцсвязи.  Данная система позволит организовать дистанционное обучение для аудитории более 20 человек без ограничения во времени. Позволит проводить обучение педагогического коллектива по образовательным программам повышения квалификации, обмену педагогическим опытом в режиме реального времени в любой точке мира. Данная система мобильна и при необходимости может быть перемещена в кабинеты и актовый зал школы.

### Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 с 2-мя сменными объективами и набором светофильтров необходим для развития навыков фотосъемки, творческих способностей учащихся при  проведении уроков искусства, информатики и факультативных занятий. Фотография – один из способов самовыражения.

### Лаборатория электроники и программирования ARDUINO .  Данный комплект позволит создать 77 различных проектов. Он нужен для освоения основ робототехники и программирования.

### Программное обеспечение

- Adobe Photoshop Elements 2020 – программа для создания и обработки фотографий, объединять фрагменты видеоклипов, аудио и видео, синхронизируя переходы с музыкальным сопровождением.

- CorelDRAW Essentials 2020 – программа для создания и обработки векторной графики.

- 3D-Coat Любительская (Amateur) программа для 3D моделирования.

- eScheme — программа-эмулятор электрических схем любой сложности. Позволяет размещать элементы, соединять их проводами и визуально наблюдать изменения.

- Cabri II Plus позволяет упростить учебный процесс и лучше освоить материал по математическим дисциплинам. Cabri II Plus облегчает учителям представление учащимся новых понятий и объяснение теорем на наглядных примерах. Графические инструменты программы помогают разрабатывать качественные обучающие материалы и информационные ресурсы.

- ABBYY FineReader PDF 15 Standard - многофункциональный интеллектуальный редактор для решения любых задач с PDF и бумажными документами.

- 1C:Математический конструктор. Виртуальные лаборатории. Программная среда «1С: Математический конструктор» предназначена для создания интерактивных моделей, сопровождающих уроки в школе, практикумы на внеклассных занятиях, домашние игры и исследования.

1.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу

Прогнозируемые результаты по каждому этапу представлены в таблице и детализированы в Календарном плане мероприятий реализации инновационного проекта.

- Таблица 3

| № п/п | Этапы | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный (сентябрь 2020 – октябрь 2020 г.г) | - разработка соответствующей нормативно-правовой документации, распределение функций между участниками проекта; - оформление договорных отношений между МБОУ СОШ №10 и участниками сетевого взаимодействия учреждениями среднего профессионального образования города Нижний Тагил; - планирование процесса повышения квалификации педагогических работников ОУ по направлениям инновационного проекта; - планирование диагностических исследований по теме реализации инновационного проекта. |
| 2 | Организационный (ноябрь 2020 – февраль 2021 г.г.) | - создание условий для прохождения диагностики посредством онлайн-тестов на платформе «Билет в будущее»; - создание и организация работы творческих групп по разработке комплекса моделей профессиональных проб учащихся; - организация работы постоянно-действующего семинара «Инновационные образовательные технологии в профессиональном самоопределении школьников»; - формирование банка нормативно-правовых, научно-методических, критериально-оценочных, контрольно-измерительных материалов по инновационным процессам проекта; - разработка механизма мониторинга и экспертизы инновационных процессов проекта; - разработка процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб. |
| 3. | Основной (март 2021 – май 2024 г.г.) | - организация участия в профессиональных пробах учащихся школы в соответствии с результатами диагностики, проведение онлайн-проб на платформе «Билет в будущее», проведение ознакомительной и углубленной формы профессиональной пробы по компетенциям на базе учреждений среднего профессионального, на базе МБОУ СОШ №10; - апробация и коррекция процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб, контрольно-оценочных материалов; - развитие материально-технической базы школы по созданию цифровой образовательный среды школы, обеспечение доступа к обучающим цифровым ресурсам, электронным пособиям; - проведение в рамках постоянно-действующего семинара с участием работодателей и специалистов среднего профессионального образования конференций, семинаров, консультаций, открытых мероприятий (уроков, внеурочных занятий) по различной проблематике инновационного проекта; - выявление лучших педагогических практик в рамках инновационного проекта; - организация профориентационной работы. Реализация проектов по профессиональной ориентации, развитие сетевого взаимодействия с профессиональным образовательным сообществом, развитие инженерных, конструкторских, изобретательских и коммуникативных способностей школьников; -организация участия в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры); -поддержка научно-исследовательской работы и проектной деятельности учащихся и учителей. |
| 4. | Заключительный (апрель 2024 – май 2025 г.г.) | - тиражирование модели профессиональных проб учащихся; - оснащение материально-технической базы школы необходимым оборудованием по организации цифровой образовательной среды; - итоговый мониторинг эффективности внедрения инновационного проекта; - анализ изменений характеристик качества ресурсной базы проекта, качества организации образовательного процесса, качества подготовки учащихся, сформированности компетенций гибких навыков; -обобщение педагогического опыта работы по теме инновационного проекта; увеличение числа научно-методических публикаций педагогов. |

1.5.Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Эффективность проекта будем оценивать путём ведения статистического учёта и диагностических исследований, анализа выполнения целевых показателей с целью изучения степени удовлетворённости пользователей, востребованности модели профессиональных проб учащихся и полноты имеющихся цифровых ресурсов в МБОУ СОШ №10.

Таблица 4

Целевые показатели реализации проекта

| Наименование задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Задача 1. Реализация профессиональных проб учащихся на базе ОУ и учреждений среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Соотношение проведенных и запланированных онлайн-проб на платформе «Билет в будущее» | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Целевой показатель 2 Соотношение проведенных и запланированных профессиональных проб на базе ОУ | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Целевой показатель 3 Соотношение проведенных и запланированных профессиональных проб: проведение ознакомительной формы профессиональной пробы проведение углубленной формы профессиональной пробы | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Целевой показатель 4 Наличие индивидуальных проектов учащихся, связанных с выбором будущей профессии | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 5 Наличие индивидуальных проектов учащихся, направленных на развитие и решение социальных проблем города | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 6 Наличие публикаций педагогов по проблеме инновационного проекта | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 7 Охват учащихся с ОВЗ участием в профессиональных пробах | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Развитие материально-технической базы МБОУ СОШ №10 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 7 Наличие цифрового оборудования для реализации модели профессиональных проб | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 8 Наличие программного обеспечения для реализации модели профессиональных проб | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 9 Наличие банка нормативно-правовых, учебно-методических, дидактических материалов по инновационным процессам проекта | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 10 Наличие заключенных договоров о сетевой форме взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, высшего профессионального образования | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 11 Доля педагогических работников, прошедших повышедших повышение квалификации по теме инновационного проекта | Чел. | 20 % | 50 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| Целевой показатель 12 Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по использованию тьюторского сопровождения в образовательном процессе | Чел. | 20 % | 50 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| Целевой показатель 13 Наличие адаптированных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Реализация профессиональных проб в рамках проектов, ориентированных на решение социально-экономических, общественно-политических, экологических проблем города, поддержка культурных инициатив, волонтерское движение |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 14 Процент вовлечения учащихся в социальное проектирование, культурных инициатив, волонтерское движение | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Целевой показатель 15 Охват учащихся с ОВЗ участием в профессиональных пробах в рамках социального проектирования, культурных инициатив и волонтерского движения | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 17 Наличие победителей в конкурсах социального проектирования | 1 - да; 0 – нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 18 Наличие публикаций на тему социального проектирования, развития культурных инициатив, волонтерского движения молодежи | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Развитие научно-технического творчества учащейся молодежи, участие в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills Russia возрастная группа юниоры |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 19 Участие в городском профориентационном форуме «ПРОФИ-стар» | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 20 Участие в Выставке детского технического творчества г. Н. Тагил | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 20 Участие в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры) | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 5. Методическое сопровождение оценки профессиональных проб учащихся |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 21 Количество комплектов оценочных средств для проведения профессиональных проб | Шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой показатель 22 Количество мероприятий проведенных с участниками сетевого взаимодействия | Шт. | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Целевой показатель 23 Пополнение Банка методических материалов инновационного проекта | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 24 Наличие публикаций по теме: «Влияние оценочных процедур, критериев оценивания на качество проведения профессиональных проб учащимися» | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой показатель 25 Мониторинг эффективности внедрения инновационного проекта | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.6.Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) на период  2020 – 2025 г.г.

Таблица 5

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Перечень конечной продукции | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – Подготовительный (сентябрь 2020 – октябрь 2020 г.г) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка соответствующей нормативной документации Распределение функций между участниками проекта | сентябрь 2020 | Оформление договоров, нормативно-правовых актов по реализации проекта | Лекинская Т.А. |
| 1.2 | Планирование процесса повышения квалификации педагогических работников по направлениям инновационного проекта | октябрь 2020 | План повышения квалификации педагогических работников | Шушарина М.Ю. |
| 1.3. | Планирование диагностических исследований по теме реализации инновационного проекта | октябрь 2020 | План диагностических исследований Аналитические материалы | Соколова Н.В. |
| II этап – Организационный (ноябрь 2020 – февраль 2021 г.г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для прохождения учащимися диагностики посредством онлайн-тестов | В соответствии с графиком проведения онлайн-тестирования на платформе «Билет в будущее» | Определение готовности к выбору профессии, выявления личных особенностей и навыков, осведомленности в различных профессиях | Соколова Н.В. |
| 2.2 | Создание творческих групп по разработке комплекса моделей профессиональных проб учащихся | ноябрь 2020 | Разработка нормативно-правовых актов (приказ, положение о творческой группе) | Лекинская Т.А. |
| 2.3 | Организация работы творческих групп | старт декабрь 2020 | Разработке комплекса моделей профессиональных проб на основе результатов онлайн-тестирования учащихся с использованием материалов учебных предметов, возможностей цифровой образовательной среды, педагогических, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий и др. | Шушарина М.Ю. |
| 2.4 | Организация работы постоянно-действующего семинара «Инновационные образовательные технологии в профессиональном самоопределении школьников» | ноябрь, старт декабрь 2020 | План ПДС Обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений в связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач | Шушарина М.Ю. Шпакович Н.Л. Пашкова Е.Г. |
| 2.5 | Формирование банка нормативных, критериально-оценочных и научно – методических материалов проекта | январь 2021 | Банк данных инновационного проекта | Шушарина М.Ю. |
| 2.6 | Разработка механизмов мониторинга и экспертизы инновационных процессов проекта | февраль 2021 | Система мониторинга процессов, план внешнего и внутреннего аудита качества реализации инновационного проекта Разработка процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб, с обоснование субъективную и объективную значимость профессиональных проб в выборе подростками будущей профессии (коэффициент значимости), отследить реализацию выпускниками своих профессиональных намерений (коэффициент реализации). | Шушарина М.Ю. Шпакович Н.Л. Пашкова Е.Г. Огнетова А.В. |
| III этап – Основной (март 2021 – май 2024 г.г.) |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия в профессиональных пробах учащихся школы в соответствии с результатами диагностики | сентябрь 2020 - март 2024 В соответствии с графиком проведения на платформе «Билет в будущее» Старт апрель 2021 | Прохождение онлайн-проб на платформе «Билет в будущее». Прохождение ознакомительной и углубленной формы профессиональной пробы по компетенциям на базе учреждений среднего профессионального. Проведение профессиональных проб с демонстрацией компетентностей гибких навыков на базе МБОУ СОШ №10 | Соколова Н.В. Огнетова А.В. Шушарина М.Ю. Шушарина М.Ю., участники творческой группы |
| 3.2 | - Закупка оборудования для создания цифровой образовательный среды школы, обеспечение доступа к обучающим цифровым ресурсам, электронным пособиям | сентябрь 2021- май 2022 | Оснащение оборудованием учебных кабинетов | Ященко Я.В. |
| 3.3. | - Проведение в рамках постоянно-действующего семинара с участием работодателей и специалистов среднего профессионального образования конференций, семинаров, консультаций, открытых мероприятий (уроков, внеурочных занятий) по различной проблематике инновационного проекта: - -профессиональное самоопределение учащихся с учетом возрастных особенностей, возможностей и потребностей региона; - - разработка профессиональной пробы, описание методических условий ее реализации; - - специфика организации и проведения профессиональных проб, в том числе учащихся с ОВЗ на площадках участников сетевого взаимодействия; - - проблемы методического сопровождения проведения профессиональных проб; - - использованием эффективных образовательных технологий и цифровой образовательной среды в развитии компетенций гибких навыков учащихся; - - организации тьюторского сопровождения профессионального самоопределения и профессиональных проб; - апробация и коррекция процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб, контрольно-оценочных материалов; - -разработка индивидуального проекта выпускника. | Март 2022 – март 2024 | - Материалы самообследования, аналитические материалы, разработки учебно-методических и дидактических материалов, статьи с описанием педагогического опыта проведения профессиональных проб, тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников, ресурсов цифровой образовательной среды, педагогических технологий, использования возможностей методики профессиональных проб, результатов диагностического тестирования в разработке индивидуального проекта, разработку контрольной системы критериев и показателей оценки эффективности пробы с учетом возрастных особенностей, обеспечение организационной, управленческой, материальной и технической составляющих проведения профессиональных проб и др. | Шушарина М.Ю. Соколова Н.В. Огнетова А.В. Мельникова Т.Ю. Медицинский работник Шушарина М.Ю. Шпакоич Н.Л. Пашкова Е.Г. Штраух И.Г. Кокарева М.Н. Ульянов В.В. |
| 3.4 | - Выявление лучших педагогических практик в рамках инновационного проекта | Март 2022 – март 2024 | - Обобщение опыта работы, подготовка материалов к публикации |  |
| 3.5 | - Организация профориентационной работы. Реализация проектов по профессиональной ориентации, развитие сетевого взаимодействия с профессиональным образовательным сообществом, развитие инженерных, конструкторских, изобретательских и коммуникативных способностей школьников. | Март 2022 – март 2024 | Участие в «Ярмарках профессий» с приглашением работодателей с предприятий и организаций города, Горнозаводского округа, области. Участие в «Днях открытых дверей» для общеобразовательных школ города и Горнозаводского округа; Вовлечение учащихся в теле- видео- коммуникационный проект «Мы – эксперты в построении карьеры!» Участие в городском профориентационном форуме «ПРОФ-стар». # Участие в выставке технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи города. |  |
| 3.6 | - Организация участия в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры) | Март 2022 – март 2024 | - Участие учащихся в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры) |  |
| 3.7 | - Поддержка научно-исследовательской работы и проектной деятельности учащихся и педагогов, вовлечение учащихся с ОВЗ | Март 2022 – март 2024 | Создание ФОРУМА творческой молодёжи, проведение научно-практических конференций учащихся, индивидуальные проекты учащихся. Репортажи с конкурсных мероприятий, анонсы, обсуждения. | Шушарина М.Ю. Пашкова Е.Г. |
| 3.8 | - Реализация профессиональных проб учащихся в рамках социальных проектов, культурных инициатив, волонтерского движения | Март 2022 – март 2024 | Расширение спектра профессиональных проб, отчет о практической деятельности | Шушарина М.Ю. Пашкова Е.Г. |
| IV этап – Заключительный (апрель 2024 – май 2025 г.г.) |  |  |  |  |
| 4.1 | Готовые к тиражированию модели профессиональных проб учащихся | апрель 2024 | Обобщение опыта, публикация сборника «Модели профессиональных проб учащихся» | Шушарина М.Ю. |
| 4.2 | Оснащение материально-технической базы школы необходимым оборудованием по организации цифровой образовательной среды | апрель 2024 | Кабинеты, оснащенные современным компьютерным оборудованием | Ященко Я.В. Мартынов С.А. |
| 4.3 | Анализ изменений характеристик качества ресурсной базы проекта, качества организации образовательного процесса, качества подготовки учащихся, сформированности компетенций гибких навыков | апрель 2024 | Итоговый мониторинг эффективности внедрения инновационного проекта | Шушарина М.Ю. |
| 4.4 | Увеличение числа научно-методических, учебных изданий, публикаций в периодической печати, выступлений в СМИ | май 2025 | Обобщение педагогического опыта работы по теме инновационного проекта, внедрение в практику работы школ Свердловской области | Шушарина М.Ю. |

1.7. Перечень научных и учебно-методических

разработок по теме инновационного проекта

1. Лекинская Т.А., Шушарина М.Ю.  Профильное обучение как условие подготовки будущих высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с потребностями экономики региона и города Нижний Тагил /Материалы II Международной  научно-практической  конференции  «Актуальные проблемы социального и профессионально-экономического вхождения молодежи в региональную общественно-производственную среду» Екатеринбург, 2018.

2. Соколова Н.В.  Профессиональный выбор. Профессиональное самоопределение подростков. Психолого-педагогическое сопровождение/ Материалы Всероссийской  (с международным участием) научно-практической  конференции  «ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ПРЕДИКТОР СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ»   29 января 2019 г.,  г. Нижний Тагил

3. Штраух И.Г. Профориентационная работа с учащимися в школе в соответствии с концепцией реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования / Материалы Всероссийской  (с международным участием) научно-практической  конференции  «ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ПРЕДИКТОР СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ»   29 января 2019 г.,  г. Нижний Тагил.

4. Шушарина М.Ю. «Развитие творческой деятельности учащихся  в сфере науки, техники и технологии как условие  формирования их индивидуальной траектории профессионального самоопределения» // Всероссийская научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодежь – СПО 2016» (с международным участием), 2016г. – С. 201-204.

5. Расюк О.В., Зайцева Т.Н. Опыт  внедрения электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий  в практику образовательной организации// Материалы международной  научно-практической конференции «Непрерывное профессиональное образование как необходимое условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса экономики»  Самара,  март 2018.

Список литературы

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1195467/#ixzz5HtKifitphttp://www.garant.ru/hotlaw/federal/1195467.

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, ст. 66. – URL: https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/66.

3. Итоговый отчет Министерства образования Кировской области о результатах анализа, состояния и перспектив развития систем образования за 2016 год. – URL: https://43edu.ru/upload/iblock/4c6/Otche-za2016-god_ITOG_1.pdf.

4. Профориентационная работа и профильное обучение в современной школе: опыт и инновации: сб. ст. / под общ. ред. В. П. Панасюка. – СПб.: ЛОИРО, 2015. – 82 с. – URL: http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/sbornik_konferentsiya_noyabr_2015.pdf.

5. Новый стандарт для профориентации в школе. – URL: http://vtyumene.ru/novyj-standart-dlya-proforientatsii-v-shkole.

6. Профориентационная работа и профильное обучение в современной школе: опыт и инновации: сб. ст. / под общ. ред. В. П. Панасюка.

7. Fukuyama Sh. F-test for appraising the ability to choose methodically among occupations. – Ashiya, Hyogo, Japan: Ashiya College Press, 1977 (1-st ed.); 1980 (2-nd ed.); 1984 (3-d ed.).

8. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 105 с.

9. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д., 1996. – 509 с.

10. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Основы профориентологии. – М., 2005. – 157 с.

11. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация. – М., 2005. – 494 с. Научно-методический электронный журнал «Концепт» 911

12. Чистякова С. Н., Родичев Н. Ф., Лернер П. С. [и др.]. Профессиональные пробы: технология и методика проведения: учеб.-метод. пособие. – М.: Академия, 2014. – 208 с.

13. Рябцева И. Н. Профессиональные пробы как средство предпрофильной подготовки школьников в отечественном опыте и зарубежном опыте. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-probykak-sredstvo-predprofilnoy-podgotovki-shkolni-kov-v-otechestvennom-i-zarubezhnom-opyte.

14. Шилова М. И., Кашапова Н. В. Влияние профессиональных проб на выбор старшеклассниками сферы трудовой деятельности. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-professionalnyh-prob-na-vyborstarsheklassnikami-sfery-trudovoy-deyatelnosti.

15. Попова Г. Н., Копейкина Л. М. Профессиональные пробы как средство формирования осознанного выбора профессии педагога // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 2. – С. 52–55.

16. Конова С. В. Реализация социально-профессиональных проб средствами туристско-краеведческой деятельности. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sotsialno-professionalnyh-prob-sredstvamituristsko-kraevedcheskoy-deyatelnosti.

17. Юдин В. И. Профессионально ориентирующая проба как инновационная образовательная технология. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientiruyuschaya-proba-kak-innovatsionnayaobrazovatelnaya-tehnologiya.

18. Self-regulated and Technology-enhanced Learning: a European perspective // European Educational Research Journal Volume. – 2014. – № 5. – URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/eerj.2014.13.5.519.

19. Amy J. Binder, Daniel B. Davis; Nick Bloom. Career Funneling: How Elite Students Learn to Define and Desire ‘‘Prestigious’’ Jobs. – URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038040715610883.

20. Friberg K. An Educational-Vocational Intervention Through a Work–Life Orientation Program in Finnish Comprehensive Schools. – URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244013497720.

21. DehaasJ. Students like diploma-degree option at Guelph-Humber // The Maclean’s Guide to Universities. – August 2014. – URL: http://www.macleans.ca/education/university.

22. Чистякова С. Н. Профессиональные пробы и выбор профессии: кн. для учителя. – URL: http://psihdocs.ru/kniga-dlya-uchitelya-pod-redakciej-s-n-chistyakovoj.html.

23. Сергеев И. С., Кузнецова И. В., Никодимова Е. А. Профессиональные пробы в вопросах и ответах // Профессиональное образование. Столица. – М., 2016. – № 6. – С. 2–9.

24. Некрасова Г. Н., Морилова Л. В., Крысова В. А., Казаковцева М. В. Профориентационный проект «Выбираю профессию: мои профессиональные пробы в вузе» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 27. – С. 1–4. – URL: http://e-koncept.ru/2017/574001.htm.

25. Мастер-класс как форма профессионального обучения педагогов. – URL: http://gigabaza.ru/doc/42816.html.

26. Латыпова Е. А. Мастер-класс – современная форма повышения профессионального мастерства педагогов. – URL: http://www.gcpi.neftekamsk.ru/dokument/rekomendacii/master-klass.pdf.

27. Справочник профессий – профессия «фотограф, фотохудожник». –URL: https://www.rabotka.ru/infoworker/0065.php.

28. Атлас новых профессий. – URL: http://atlas100.ru.

29. Белоусов А. А. Проектирование системы профессиональных проб для школьников // Современные научные исследования в сфере педагогики и психологии: сб. результатов науч. исследований. – Киров: Изд-во МЦИТО, 2018. – 1 эл. оп. диск (CD-R).

30. Белоусов А. А. Опыт применения инновационных форм профориентационной работы со школьниками в Кировской области // Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования. Вып. 6: сб. ст. участников VI Всерос. науч.-практ. конф. студ., магистрантов, аспирантов, молодых педагогов (20–21 апреля 2018 года, г. Киров). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).

31. Некрасова Г. Н. О работе дискуссионной площадки «Информационно-коммуникационные технологии в профориентационной работе со школьниками» на Всероссийском педагогическом форуме // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 27. – С. 88–91. – URL: http://ekoncept.ru/2017/574017.htm.

Лайк М. Спенсер, Сан М. Спенсер. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы. — John Wiley & Sons, Inc., 1993. — 384 с. — ISBN 0-471-54809 (англ.).

Майер Р. В. Кибернетическая педагогика: Имитационное моделирование процесса обучения: монография. Глазов: Глазов. гос. пед. ин–т, 2014. 141 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://maier-rv.glazov.net/ (дата обращения: 29.12.2016).

Важность Hard и Soft Skills сотрудников для IT компаний. TalentScan.Pro (Февраль 22, 2018).

Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. 2-е изд., испр. М.: Академия, 2004. 192 с.

Долматов М.А., Нисенбаум Р.С., Плотников A.M., Федотов Д.О. Имитационное моделирование как инструмент оценки инженерных решений при разработке проектов развития судостроительных и судоремонтных предприятий России // Национальное общество имитационного моделирования. URL: http://simulation.su/uploads/files/default/ikm-mtmts-64-69.pdf (дата обращения 19.09.2014 г.).

Кайгородцев А.А., Рахмангулов А.Н. Применение имитационного моделирования в предпроектной оценке варианта размещения распределительного центра продукции промышленного предприятия // Имитационное моделирование. Теория и практика: Сборник докладов четвертой всероссийской научно-практической конференции ИММОД-2009. Том 2. СПб.: ОАО «ЦТСС». 2009. – С. 90-95.

Лаврушина Е.Г., Гаевой С.С. Построение имитационной модели оптимизации количества сотрудников склада при отгрузке готовой продукции птицефабрики // Науковедение. – 2014. - №3. – С. 46.

Нечаевский А.В. История развития компьютерного имитационного моделирования // Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании». – 2013. - №2. - С. 1-15.

Жеребцов А., Белошапко А. Имитационное моделирование как инструмент оптимизации производственных процессов в металлургии // Рациональное управление предприятием. – 2009. - №6. - С. 29-31.

Борщев А.В. Применение имитационного моделирования в России – состояние на 2007 г. // Имитационное моделирование. Теория и практика: Сборник докладов третьей всероссийской научно-практической конференции ИММОД2007. Том 1. СПб.: ФГУП ЦНИИТС. 2007. – c. 11-16.

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука. М.: Мир, 1978. 302 с.

Ядровская М. В. Модели в педагогике // Вестник Томского государственного университета, 2013. № 366. C. 139–143.

Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю. Основные идеи дидактической концепции цифрового профессионального образования Издательство «Перо»109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29–33, стр. 27,