ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1

Невьянского городского округа Свердловской области

«Создание условий для организации социальных практик в рамках реализации ФГОС среднего общего образования»

(на период  2020-2022 гг.)

2.  Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок выполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание пакета нормативных документов, позволяющего реализовать весь комплекс мероприятий в рамках проекта с учетом специфики работы МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО. | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | Наличие полного пакета нормативных локальных актов МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, регламентирующих процесс организации социально-образовательных практик на уровне среднего общего образования. Документы соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, Свердловской области. | - | - |
| 2. | Изменение механизмов управления | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | -Обеспечен государственно-общественный механизм управления: создан Координационный совет, включающий в себя представителей педагогического совета, Совета родителей, Совета обучающихся и представителей учреждений и предприятий социальных партнеров. - Разработан план управления рисками проекта. -Активно функционирует система социального партнерства ОО предприятиями Невьянского городского округа: СКБ – банком Дополнительный офисом "Невьянский", Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Невьянского района, МУК КДЦ, Невьянским машиностроительным заводом, ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», МАУ НГО «Центр творчества», ГАУК СО "НГИАМ", МКУ НГО «Центр молодежной политики и др. - Расширилась система социального партнерства МБОУ СОШ № 1 с ОО профессионального и высшего образования: ФГБОУ ВО « Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), университет Синергия (филиал г. Новоуральск), филиал УрФУ в г. Невьянске, ГАПОУ СО «УрГЗК» им. Демидовых. | - | - |
| 3. | Изменение технологий обучения и воспитания | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | - Введена технология социально-образовательных практик как технология саморазвития обучающихся. -Усилена практико- ориентирующая составляющая обучения (исследовательские и проектные технологии вышли на новый уровень), что позволяет формировать социально - гражданскую компетенцию обучающихся. - Коммуникативная технология получила развитие: на уровне школы - расширился круг общения обучающихся в связи с изменением функций общения старшеклассников с младшими школьниками, активом школы, учащимися среднего звена, благодаря сотрудничеству с предприятиями и учреждениями муниципалитета учащиеся имеют возможность наблюдать, изучать, анализировать специфику той или иной профессии, общаться со специалистами непосредственно на рабочем месте. - 100% учителей, участвующих в реализации проекта, успешно применяют социальные практики в образовательной деятельности | - | - |
| 4. | Развитие материальной базы социально-образовательных практик | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | Приобретено следующее оборудование для организации и проведения социально-образовательных практик: все рабочие места учителей и учащихся обеспечены выходом в Интернет, установлено программное обеспечение для проведения онлай-конференций, оборудован кабинет для индивидуально- групповой работы, библиотека школы предоставляет возможность самостоятельной подготовки по созданию и реализации проектов, предприятия, на базе которых реализуются социальные практики предоставили место и оборудование, приобретены звукозаписывающая и воспроизводящая аудио- и видеосистемы, пополнена база методического кабинета, для организации , вожатской практики приобретены спортивный инвентарь, настольные игры, кукольный театр, 3-D ручки и др., приобретены расходные материалы для конструирования и творчества. | - | - |

3. Продукты инновационного проекта  (программы)

| № | Наименование продукта инновационного проекта | Сведения об использовании инновационного проекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальные нормативные акты: Положение об организации социальных практик и профессиональных пробах | Основополагающий документ, регламентирующий процесс организации и деятельности социальных практик. Используется постоянно. | - |
| 2 | Программа организации социальных практик в МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО в рамках реализации ФГОС среднего общего образования: -Рабочая программа по социальной практике «Школа вожатых» 10-11 класс -Рабочая программа по социальной практике «КреативМания» 10-11 класс -Рабочая программа по социальной практике « Музейное дело» 10-11 класс | Документы, регламентирующие процесс и содержание организации и деятельности определенного вида социальной практики. Используется постоянно | - |
| 3 | Положение об индивидуальном проекте обучающегося | Документ, обеспечивающий углубленное изучение отдельных дисциплин программы среднего общего образования и формирование индивидуальных маршрутов обучающихся в системе профильного обучения. Используется постоянно. | - |
| 4 | Дневник социальной практики | Дневник социальной практики является обязательным продуктом, предъявляемым на защите результатов практики. Дневник социальной практики позволяет: - представить работу участника практики; - стать удобным накопителем информации и справочником на протяжении работы; - объективно оценить ход практики; - судить о личных достижениях и росте участника практики. Используется постоянно. | - |
| 5 | Должностные инструкции тьютора, классного руководителя, руководителя социальной практики. | Документ, регламентирующий процесс деятельности (обязанности, права, ответственность) тьютора, классного руководителя, руководителя социальной практики. Используется постоянно | - |
| 6 | Договоры (о сетевом взаимодействии, организации социальных практик и проведении профессиональных проб) | Документ, регламентирующий вопросы взаимодействия школы и предприятия в процессе организации и проведении социальных практик | - |

4. Аналитическая часть

1.  Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов

Полученные результаты соответствуют  результатам организационного этапа,  обозначенным в заявке на признание  МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО  региональной инновационной площадкой .

2.  Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта с описанием возможных рисков и ограничений

Полученные продукты  инновационного проекта  имеют большое практическое  значение: постоянно используются в практике МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО. На данный момент рекомендовать использовать их другим учреждениям пока не можем, т.к. в процессе реализации проекта они претерпевают изменения и дорабатываются  в связи с появляющимися ограничениями и трудностями: так,  например, реализация социальных практик на площадках предприятий в условиях ограничительных мер пандемии была сокращена, часто проводилась в режиме онлайн. В связи с этим, изменения произошли и в содержании нормативных документов, в частности Договорах с предприятиями, где необходимо было учесть факт дистанционного формата занятий, отчетности и оценки, кроме того, возникла необходимость оборудования дополнительных рабочих мест для работы в дистанционном режиме.

Кроме того,  возможен риск необдуманного выбора учащимися  направления деятельности и, как следствие, – желание изменить его. В этом учебном году таких ситуаций не возникло, но в будущем предстоит продумать механизм действий в случае возникновения такой ситуации.  Требуется внести дополнения в локальные акты, предусматривающие решение данной ситуации. В данный момент рабочая группа прорабатывает этот вопрос. Также прорабатывается вопрос выбора и использования современных педагогических технологий, для минимизации данного риска выполнения программ социальных практик.

Следующий риск связан с получением/неполучением продуктивности  социальной практики: прорабатываются  вопросы, связанные с формированием и поддержанием высокой внутренней мотивации обучающихся на приобретение опыта, связанного с управлением своей деятельностью, оригинальным решением проблем, поиску нестандартных решений социального взаимодействия и др. Этот риск, по нашему мнению, можно смягчить, используя  игровые технологии, экспериментирование; продолжить апробацию подбора и использования методики поддержки школьников, которые включили бы их в контекст социальной практики и позволили принять ценности.

В процессе реализации проекта выяснилось, что договоры с предприятиями не всегда возможно заключить, хотя учащиеся с удовольствием реализовали бы свои проекты  на базе именно этих производственных площадок, т.к. не все предприятия  и учреждения муниципалитета готовы к сотрудничеству со школой, объясняя это необходимостью дополнительного финансирования: оплата  работы куратора практики; нежелание брать на себя  ответственность за работу с детьми. Кроме того, на предприятиях нет квалифицированных специалистов по работе с детьми. Предстоит  продумать механиз управления этим риском на уровне муниципалитета.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты)

В 2020-2021 уч. г. (организационный этап). Проведена большая работа

1. Создана и совершенствуется нормативно-правовая база:

- Разработаны  и приняты следующие локальные нормативные акты:

-   Положение об организации социальных практик и профессиональных пробах

- Программа  организации социальных практик в МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО в    рамках реализации ФГОС среднего общего образования

-  Положение об индивидуальном проекте обучающегося

-  Дневник социальной практики,

- Созданы рабочие программы;

-Рабочая программа по социальной практике  «Школа вожатых» 10-11 класс

-Рабочая программа по социальной практике «КреативМания» 10-11 класс

-Рабочая программа по социальной практике « Музейное дело» 10-11 класс,

- Разработаны  и утверждены должностные инструкции тьютора, классного руководителя и  руководителя социальной практики.

2. Проведена серьёзная организационная работа с учащимися и родителями обучающихся, которая дала положительные результаты (в плане мотивации - для устранения рисков необдуманного выбора, организации хода мероприятий): проведены родительские собрания, классные часы, в том числе с приглашением руководителей социальных практик и социальных партнёров, индивидуальная работа (консультации, беседы, и т.д.), публичная защита  дневников социальной практики, поощрительные мероприятия для учащихся по итогам года. В итоге все учащиеся и родители положительно оценили участие в данном проекте, отметив приобретённый положительный опыт как психологический, так и предпрофессиональный.

С руководителями социальных практик проведена следующая работа: обучение, мотивационные мероприятия (поощрения за счёт стимулирующего фонда школы, возможность публичного представления опыта на выставке инноваций, на педагогических советах, форумах учителей), индивидуальная  работа, методическое сопровождение. В результате учителями отмечен положительный  приобретённый педагогический опыт.  Желание других педагогов участвовать в данном проекте. Желание развиваться дальше.

3. Усовершенствована материально-техническая база школы, намечены пути дальнейшего развития. Приобретено следующее  оборудование  для организации и проведения социально-образовательных практик: все рабочие места учителей и учащихся обеспечены выходом в Интернет, установлено программное обеспечение для проведения онлай-конференций, оборудован кабинет для  индивидуально-групповой работы,  библиотека  школы предоставляет возможность самостоятельной подготовки по созданию и реализации проектов, предприятия, на базе которых реализуются социальные практики предоставили место и оборудование, приобретены звукозаписывающая  и воспроизводящая аудио- и видеосистемы, пополнена база методического кабинета, для организации  вожатской практики приобретены спортивный инвентарь, настольные игры, кукольный театр, 3-D ручки и др., приобретены расходные материалы для конструирования и творчества.

4. Успешно прошла реализация социальных практик, которые  реализовались преимущественно на площадке МБОУ СОШ  № 1  Невьянского ГО по 3 направлениям:

- «Школа вожатых»,

- «КреативМания»,

- «Музейное дело»,

Были успешно апробированы следующие методы и формы  организации социальных практик в организационный период:

- создание и реализация  индивидуальных учебно-исследовательских проектов социальной направленности, например: «Влияние самооценки на выбор копинг-стратегии в раннем юношеском возрасте», «Бренды Свердловской области», «Психотип человека. Влияние психотипа на учебную деятельность и определение», «Использование нейросети для генерации новых уникальных изображений на основе существующих» и др.;

-   организация и проведение мероприятий для социума (выступление на городских праздниках), задействовано 100 % учащихся 10 класса.

-   деятельность по профилактике  ЗОЖ;

- участие в социально значимых формах реализации  интеллектуальной и творческой активности  учащихся (выставках, смотрах, конкурсах, олимпиадах, НПК, фестивалях, создание и защита собственного интеллектуального продукта  и т.д.; 76% учащихся 10 класса стали победителями и призерами интеллектуальных и творческих проектов.

- практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и организациях по реализации программ инициатив, имеющих социально-значимые ценности. Участники проекта оказывали помощь в реализации многих акций, проводимых участниками Российского движения школьников.

- участие в социально-ориентированных акциях, на основе взаимодействия с общественными организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и просветительскую деятельность  («Сохрани дерево», «Котодом»)

- 100 % занятость общественно полезным трудом по благоустройству территории школы;

- участие в мероприятиях учреждений культуры и спорта (выступления старшей  хореографической группы)

- 38% учащихся 10 класса участвовали  в вожатской работе - шефство над младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во внеурочное время

-   участие  в школьных объединениях дополнительного образования;

- организация и проведение предметных и тематических мероприятий для учащихся школы;

- деятельность по развитию школьного  самоуправления  на  уровне класса и школы; 34% учащихся являются членами Совета обучающихся;

- участие в практической деятельности Школьного музея, подготовлено и проведено 24 экскурсии, посвященных славным страницам истории  школы;

- самоорганизация и личностный рост –  соревнование: соотнесение собственных результатов с результатами других, конкурентное поведение, корректировка своей рейтинговой позиции;

- профессионально-ролевая  деятельность  –        4 учащихся 10 класса   стажировались   в  качестве  членов   жюри НПК при защите научно- исследовательских проектов учащихся 7-8 классов.

В результате проделанной работы 100% учителей, участвующих в реализации проекта, успешно реализуют  проект, в т. ч. применяют социальные  практики в образовательной деятельности.

В течение года в рамках реализации проекта МБОУ  СОШ  № 1  Невьянского ГО заключили  5 договоров о социальном партнерстве. Состоялось 7 онлай-конференций,  3 экскурсии на предприятия,  2 мастер-класса, 1 деловая игра. Все предприятия, с которыми заключены договоры о взаимодействии, готовы продолжать сотрудничество в  дальнейшем.

Констатируется развитие системы социального партнерства МБОУ СОШ № 1   Невьянского ГО с ОО профессионального и высшего образования: в  течение 2020-2021 учебного года в рамках реализации проекта МБОУ  СОШ  № 1 заключили  3 договора о социальном партнерстве. Состоялись 2 выездные лекции по профориентации  (университет Синергия (филиал г. Новоуральск), ГАПОУ СО «УрГЗК» им. Демидовых).

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта. Результаты самооценки.

Цель мониторинга:  выявление и описание эффективных социальных практик;

- описание факторов, влияющих на динамику образовательных результатов обучающихся и удовлетворенность условиями и результатами.

Задачи мониторинга 1. Осуществить комплексный анализ существующих практик для устойчивого улучшения образовательных результатов обучающихся;

2. Выявить ключевые факторы, влияющие на успешность обучающихся в ходе реализации проекта;

3. Определить степень удовлетворенности условиями и качеством  проведения социальных практик

4. Выявить проблемные зоны  организации и проведения социальных практик

5. Разработать критерии эффективности лучших практик для устойчивого улучшения образовательных результатов обучающихся.

При подведении итогов использованы не только информационный и диагностический виды мониторинга, но и сравнительный и прогностический.

Информационный мониторинг - сбор, накопление, анализ, структуризация и интерпретация данных по выделенной совокупности показателей.

Диагностический мониторинг – сбор данных с целью идентификации сильных и слабых сторон организации социальной практики независимо от внешних факторов.

Сравнительный мониторинг направлен на сопоставление количественных оценок по совокупности показателей для преподавателей и других участников образовательной деятельности. Сравнение будет проводиться на основе анализа количественных оценок по одинаковым показателям и с учетом различных факторов, смещающих оценки. Результаты сравнительного мониторинга могут быть использованы как для принятия административных решений, так и для выявления определенных закономерностей. Прогностический мониторинг позволит не только выявить и описать лучшие практики, но и выявить основные тенденции развития (как позитивные, так и негативные) образовательных организаций, принявших участие в мониторинге.

Этапы проведения мониторинга:

- Аналитический этап (подготовка исследования).

Включает:

-анализ статистической информации

- выявление ключевых факторов, влияющих на успешность обучающихся в ходе реализации проекта;

- разработку мониторинговых форм и форм социологического опроса.

- Диагностический этап (сбор информации). Включает проведение социологического опроса и заполнение мониторинговых форм.

- Сравнительно-прогностический этап (обработка результатов, сравнительный анализ, интерпретация полученных результатов).

Включает:

- проверку полученных данных на достоверность, надежность и валидность;

- коррекцию и выравнивание данных для обеспечения сопоставимости по группам сравнения;

- шкалирование данных мониторинга;

- анализ данных;

- интерпретацию результатов анализа.

- прогнозирование тенденций и возможностей развития в образовательной организации социальных практик.

Результативность практик отслеживается с помощью выбранных методик. Оцениваются освоенные действия или созданные продукты.

Внутренний мониторинг проводит администрация школы.

Результаты обсуждаются один раз в полгода.

Проект реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с Программой воспитания и Положения о социальной практике.

Также проводится самооценка деятельности и ее результатов учащимися с использованием качественных методов (эссе, дискуссия, самоотчет, портфолио).

Методы мониторинга:

- Наблюдение

- Анализ дневника социальной практики

- Собеседование

- Анализ отзывов руководителя социальной практики

- Анкетирование

Критерии мониторинга:

- Выполнение программы

- Удовлетворенность

- Карта оценки обучающегося во время социальной практики

- Индивидуально-психологические качества

- Культура поведения

- Взаимоотношения с окружающими  (поведение в коллективе)

- Соответствие компетенций практиканта требованиям практики

- Соответствие основным требованиям работодателя.

По результатам самооценки работу школы  в рамках инновационной площадки можно считать удовлетворительной: несмотря на риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, практики организованы, проект успешно реализуется: программа выполнена на 100%,

100% учащихся участвуют в реализации (нет отказов и претензий),

по результатам опроса –100% учащихся и родителей удовлетворены ходом реализации проекта. Все учащиеся аттестованы и  имеют положительные оценки.  По результатам анкетирования учащихся отмечены следующие положительные моменты в собственном развитии: успешно формируются такие качества, как инициативность, ответственность, умение принимать решения и нести ответственность за их реализацию, умение преодолевать трудности.

Формируется самооценка. Подросток узнает на практике, что такое соревнование, успех и неудача, научается преодолевать трудности, общаться со сверстниками.

Соответствие компетенций учащихся требованиям практики:  соответствуют

- Соответствие основным требованиям работодателя: трудно диагностировать в силу ограничительных мероприятий.

5.  Прогноз развития образовательной организации.

Этап реализации (2021-2022 гг.):

- апробация  и оценка эффективности модели организации социальных практик в средней школе

- массовое овладение педагогами школы  технологиями  социокультурных практик в учебной и внеучебной деятельности

- представление индивидуального  опыта организации социально-образовательных практик различной направленности учителями  в рамках реализации ФГОС в средней  школе педагогическому сообществу муниципального, окружного, регионального уровней

- апробация и новой системы оценивания достижений учащихся и оценка степени ее влияния на индивидуальную траекторию развития учащихся.

Завершающий этап (2022 гг.):

- широкое представление опыта работы школы  по реализации проекта педагогическому сообществу.

- полное методического обеспечения проекта

Создание  модели   организации социальных практик в рамках реализации ФГОС среднего  общего образования.

| № | Ожидаемый результат | Индикатор оценки | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание «методических банка» педагогических продуктов по организации социально-образовательных практик в урочной и внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования | - Наличие пакета авторских программ, спецкурсов, рабочих программ курсов по внеурочной деятельности, программ дополнительного образования программ по организации социальных практик, инновационных проектов педагогов; - Наличие пакета апробированных диагностических методик по данному направлению; - Наличие мониторинга эффективности использования педагогических продуктов | 2021-2022 учебный год |
| 2. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников | - 100% руководителей и учителей общеобразовательной организации, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учителей. - 45% руководителей и учителей, прошедших повышение квалификации по направлению –социальные практики в общей численности учителей. - 100% учителей, аттестовавшихся и получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей - 45% учителей, применяющих социально-образовательные практики в образовательной деятельности. | 2021-2022 учебный год |
| 3. | Повышение качества образования | - Показатель процента успевающих учащихся -100% - Показатель качества образования не менее 40 % - Количество занимающихся по программам дополнительного образования, реализуемым в МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО не менее 30 %. - 100% учащихся успешно проходят государственную итоговую аттестацию в форме. ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ. - 100% выпускников успешно выполняют Индивидуальную образовательную программу и защищают индивидуальный итоговый проект. | 2021-2022 учебный год |
| 4. | Сформированность у обучающихся готовности к самостоятельному выбору сферы самоопределения | - 100% обучающихся, у которых сформированы компетенции самоопределения - 80% обучающихся, продолживших обучение в ВУЗах - 80% обучающихся, охваченных социально-образовательными практиками различной направленности | 2021-2022 учебный год |
| 5. | Распространение опыта работы в форме: | - Привлечение членов Совета родителей, педагогического совета к оценке эффективности труда педагогических и руководящих работников в рамках проекта – 1 раз в полугодие. - Распространение опыта работы в форме: - Муниципального семинара «Система инновационных социально-образовательных практик как эффективное средство успешной самореализации учащихся МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО» - В рамках ММО классных руководителей «Система заданий творческого и поискового характера, направленная на развитие познавательных УУД и творческих способностей учащихся в процессе социально-образовательных практик». - Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов дополнительного образования «Модель социально-образовательной практики в МБОУСОШ №1 в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» - Представление педагогических продуктов на конкурсах в виде публикаций, конкурсных материалов - Информирования через сайт МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО. | 2021-2022 учебный год |