Приложение 3

к приказу от 26.09.2020г. №232

План работы региональной инновационной площадки

на базе МБОУ СОШ №10 на 2020-2021 учебный год»

по теме «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся  – успешный старт в выборе профессии».

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Разработка нормативно-правовой, планирующей и учебно-методической документации |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана работы РИП на 2020/2021 учебный год | сентябрь | зам.директора по УР Шушарина М.Ю. |
| 1.2 | Разработка Положений об инновационной деятельности, деятельности творческих групп | сентябрь | зам.директора по УР Шушарина М.Ю. |
| 1.3 | Оформление договорных отношений между МБОУ СОШ №10 и участниками сетевого взаимодействия учреждениями среднего и высшего профессионального образования города Нижний Тагил. | октябрь -декабрь | Директор Лекинская Т.А. |
| 1.4 | Планирование процесса повышения квалификации педагогических работников ОУ по направлениям инновационного проекта. | октябрь | зам.директора по УР Шушарина М.Ю |
| 1.5 | Проведение диагностических исследований по теме реализации инновационного проекта. Изучение готовности к выбору профессии и профессиональных намерений старшеклассников и возможностей их психолого-педагогического сопровождения на этапе выбора профессии Диагностики: 1) опросник для определения профессиональной готовности (авт. Л.Н. Кабардова); 2) опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии (авт. В.Б.Успенский); 3) опросник «Профессиональные намерения» (авт. Э.Ф. Зеер). | проведение диагностических исследований в течение учебного года | Соколова Н.В. педагог-психолог |
| 1.6. | Разработка методических материалов уроков, занятий, дидактических материалов, направленных на профессиональное самоопределение, выбор профессии, развитие профессиональных компетенций в рамках освоения учебных предметов образовательных программ основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | рабочая группа педагогов, педагог-психолог |
| 2. | Организация и проведение профессиональных проб учащихся |  |  |
|  | Проведение онлайн-проб на платформе «Билет в будущее», проведение ознакомительной и углубленной формы профессиональной пробы по компетенциям на базе учреждений среднего профессионального образования; на базе МБОУ СОШ №10: разработка профессиональной пробы – педагог-психолог; компетенции «3D-визуализация модели детали» -организация профориентационной работы. | По графику мероприятий В течение учебного года | классные руководители, педагоги-навигаторы педагоги творческой группы, педагоги-наставники |
| 3. | Развитие материально-технической базы школы по созданию цифровой образовательный среды школы |  |  |
|  | Участие в грантовой деятельности в рамках ЕВРАЗ-город друзей. Приобретение технического оборудования в соответствии со сметой проекта | Ноябрь В течение года | зам.директора по УР Шушарина М.Ю Лекинская Т.А. Ященко Я.В. |
| 4. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников - участников инновационного проекта |  |  |
|  | Проведение в рамках постоянно-действующего семинара, открытых мероприятий по проблематике инновационного проекта: «Профильное обучение – основа самостоятельного выбора профессии». Выявление лучших педагогических практик в рамках инновационного проекта. Публикации педагогического опыта. | В течение года | зам.директора по УР Шушарина М.Ю Шпакович Н.Л. |
| 5. | Развитие инженерных, конструкторских, изобретательских и коммуникативных способностей школьников. |  |  |
|  | Развитие сетевого взаимодействия с профессиональным образовательным сообществом. Организация участия в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры). Участие в научно-исследовательской работе и проектной деятельности учащихся с 1-11 класс. | В течение года | зам директора по УР Шушарина М.Ю. Шпакович Н.Л. зам.директора по ВР Пашкова Е.Г. педагоги творческой группы |