ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад  «Улыбка»

«СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР»

за период реализации инновационного проекта

с 09.01.2017г  по 01.09.2017г

1. Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | Свердловская область, г. Качканар, 5а микр-он, д.15; 5а микр-он, д.16; 5 микр-он, д. 42а |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Куликова Наталия Ивановна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | нет |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Юнусова Ольга Евгеньевна |
| Контактный телефон | 89221499925 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8(34341) 6-12-65, 8(34341) 6-30-82 |
| Сайт образовательной организации в инофрмационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ulybka-kch.tvoysadik.ru |
| Электронный адрес образовательной организации | dou.u@kgo66.ru |

Руководитель

образовательной организации_______________________ (Ф. И. О.)

(подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

I этап «Мотивационно-целевой» (январь – август 2017 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры исполнения мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ потребностей и образовательных запросов родителей города. Проверка наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, состояния материально-технического обеспечения, потенциала педагогического коллектива | Январь 2017 г | Январь 2017 г | Проведено анкетирование потребностей и образовательных запросов родителей города. В ходе проверки выявлено, что печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы имеются в полном объеме, состояние материально-технического обеспечения в детском саду удовлетворительное. Потенциал педагогического коллектива позволяет реализовать проект на должном уровне. |  |  |
| 2. | Заседание Совета падагогов «Задачи модернизации дошкольного образования. Модели поддержки семейного воспитания» | Февраль 2017 г | Февраль 2017 г | На заседании приняты решения: - Продолжать взаимодействовать с семьями воспитанников, используя современные формы работы; - Принять активное участие в конкурсах ДОУ; - Осуществлять раннее выявление неблагополучия в семьях и др. |  |  |
| 3. | Заседание Управляющего совета по согласованию деятельности ДОУ по доработке и реализации инновационного проекта. | Март 2017 г | Февраль 2017 г | На заседании Управляющего совета принято решение о создании творческой группы по реализации инновационного проекта и о переносе даты открытого обсуждения Проекта участниками образовательных отношений. |  | Дата открытого обсуждения и заседания Управляющего совета была перенесена на более ранний период для большего охвата членов образовательного сообщества. |
| 4. | Создание творческой группы по доработке и реализации инновационного проекта. | Апрель 2017 г | Апрель 2017 г | Создана творческая группа по доработке и реализации инновационного проекта, в состав которой вошли заместитель заведующего, 2 музыкальных руководителя, 2 воспитателя, председатель Управляющего совета ДОУ |  |  |
| 4.1 | Открытое обсуждение Проекта участниками образовательных отношений. | Апрель 2017 г | Апрель 2017 г | 25 апреля 2017 года в детском саду «Улыбка» прошла презентация проекта региональной инновационной площадки Свердловской области «Семейный театр». На мероприятии присутствовали педагоги ДОО, специалисты Управления образованием, Городского информационно-методического центра работников образования, Муниципального учреждения «Дом детского творчества», ГКОУ СО «Качканарская школа». |  |  |
| 5. | Разработка стратегии реализации Проекта. | Май 2017 г | Май 2017 г | Внесение корректив в стратегический план реализации проекта. |  | В стратегический план, разработанный на этапе создания проекта была внесена корректива: изменена организационная форма принятия Проекта (Педагогический час) |
| 6. | Разработка инструментария для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач, хода и результатов внедрения Проекта, проектирование возможных рисков. | Июнь 2017 г | Июнь 2017 г | На заседании творческой группы был разработан инструментарий для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач, хода и результатов внедрения Проекта, возможных рисков. |  |  |
| 7. | Принятие Проекта на Педагогическом часе. | Июль 2017 г | Июль 2017 г | На Педагогическом часе было принято решение: утвердить Проект и приступить к его реализации. |  |  |
| 8. | Оборудование музыкального зала в соответствии с целью и задачами Проекта | Август 2017 г | Август 2017 г | Музыкальный зал оборудован: театральными шапочками, кукольными театрами, учебно-игровым пособием «Логико-малыш. Бытовая культура. Театр», настольной ширмой, конструктором LEGO, мини- роботом Bee–Bot «Умная пчела». Изготовлены: куклы-марионетки, настольный театр, люди-куклы, платковые, варежковые, перчаточные куклы. |  |  |
| 9. | Анкетирование родителей с целью определения индивидуальных потребностей, по вопросам развития детей и семейного воспитания. | Август 2017 г | Август 2017 г | Проведено анкетирование родителей с целью определения индивидуальных потребностей, по вопросам развития детей и семейного воспитания. |  |  |
| 10. | Сотрудничество с учреждениями культуры, дополнительного образования по вопросам проведения и организации муниципальных творческих конкурсов, фестивалей и других мероприятий для воспитанников и родителей ДОУ. | Август 2017 г | Август 2017 г | На заседании творческой группы был разработан план совместных мероприятий; было принято решение вместо Программы разработать Календарно-тематический план работы. |  | В стратегический план, разработанный на этапе создания проекта была внесена корректива: вместо Программы разработать Календарно-тематический план работы. |

3. Продукты инновационного проекта

| № | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Сайт ДОУ ulybka-kch.tvoysadik.ru, раздел – Региональная инновационная площадка в Свердловской области; -Портал «Навигатор инновационных практик в системе образования Свердловской области», раздел «Проекты инновационной деятельности в сфере образования» («Инновационная среда развития детей дошкольного возраста») | Материалы разделов используются педагогами ДОУ при проведении родительских собраний, круглых столов, для представления Проекта педагогическому сообществу. |  |
| 2. | Статья «Семейный театр - инновационная форма взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации» в сборнике «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области», Екатеринбург, 2017 г. |  |  |
| 3. | Презентация проекта «Семейный театр» |  |  |
| 4. | Тематический план совместных мероприятий с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования, ДОО по вопросам проведения и организации творческих конкурсов, фестивалей, мастер-классов, квестов. | Используется для реализации Проекта. |  |
| 5. | Анкеты «Любите ли вы театр?, «Определение индивидуальных потребностей, по вопросам развития детей и семейного воспитания. | Использовались для изучения потребностей и образовательных запросов родителей по вопросам развития детей и семейного воспитания. |  |
| 6. | Инструментарий для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей, задач, хода и результатов внедрения проекта. | Используется для оценки эффективности итогов работы. |  |

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту и реализованному этапу).

Цель инновационного проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»: «Развивать взаимодействие ДОУ с семьей дошкольника, открывать новые возможности для совместного творчества. Оптимизация детско-родительских отношений».

Для достижения цели в ходе реализации проекта запланировано решение следующих задач:

1. Создание условий для развития детей в совместной деятельности с родителями и педагогами дошкольной образовательной организации.

2. Установление отношений сотрудничества между участниками образовательных отношений: детьми, родителями, педагогами ДОУ.

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия.

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей.

5. Повышение уровня воспитательных умений и педагогической культуры родителей.

6. Пропаганда интересного опыта семейного воспитания, лучших семейных традиций, здорового образа жизни.

7. Организация  мероприятий по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, как полноправных участников образовательных процессов.

8.  Пополнение  ресурсной базы ДОУ.

За период с 09.01.2017г. по 01.09.2017 г. в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» в соответствии с календарным планом успешно реализованы и выполнены все намеченные мероприятия I этапа реализации проекта – «Мотивационно-целевого» (январь - август 2017 г).

В ходе проведенных мероприятий за указанный период получены результаты и продукты инновационной деятельности, соответствующие поставленным задачам:

- в ходе решения задачи создания условий для развития детей в совместной деятельности с родителями и педагогами в ДОУ проведена проверка наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, состояния материально-технического обеспечения, потенциала педагогического коллектива. (Приложения 2,3,4) Музыкальный зал оборудован музыкальным центром, ноутбуком, мультимедийным проектором, необходимыми для спектаклей атрибутами, фонд театральных кукол представлен куклами-марионетками, платковыми, варежковыми, перчаточными куклами, имеется  настольный театр, люди-куклы, а также куклы  из бросового, нетрадиционного материала. В каждой группе имеются театральные центры с коллекциями театров разных видов (пальчиковый, настольный, кукольный, теневой, фланелеграф и др.), атрибутами к театральным играм и т. д.

- в ходе решения задачи установления отношений сотрудничества между участниками образовательных отношений детьми, родителями, педагогами ДОУ проведены родительские собрания, круглые столы, заседание Управляющего совета, Педагогический час, анкетирование родителей в результате которого выявлен интерес, желание родителей участвовать в «Семейном театре», определены индивидуальные потребности родителей по развитию детей и семейному воспитанию (Приложение № 1).

- в рамках решения задачи повышения уровня профессиональной

компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей

было проведено заседание Совета педагогов «Задачи модернизации

дошкольного образования. Модели поддержки семейного воспитания»,

на котором педагог-психолог познакомила педагогов со стилями

воспитания в семье и их отражении на поведении ребенка; был Проанализирован опыт педагогов по взаимодействию с семьей, определены проблемы и пути их решения. (Приложение № 5).

- в ходе решения задачи пополнения ресурсной базы ДОУ – музыкальный зал оборудован театральными шапочками, кукольными театрами, учебно-игровым пособием «Логико-малыш. Бытовая культура. Театр», настольной ширмой, куклами-марионетками, настольным театром, людьми-куклами, платковыми, варежковыми, перчаточными куклами, конструктором LEGO, мини - роботом Bee–Bot «Умная пчела».

- решение других задач в данный период не планировалось.

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта с описанием возможных рисков и ограничений.

Основным продуктом реализации в ДОУ инновационного проекта на период с 09. 01 2017 г – 01. 09. 2017 г мы считаем календарно - тематический план выполнения Проекта, а также механизмы его реализации (Приложение 6). Данный календарно - тематический план может быть реализован в образовательной деятельности любой дошкольной образовательной организации с внесением корректив.

Семья и дошкольная организация – два важных социальных института, которые тесно взаимодействуют. Только в условиях сотрудничества детского сада и семьи возможно обеспечить единые педагогические принципы и требования, которые помогут в воспитании и полноценном развитии ребенка как гражданина.

Совместное творчество как нельзя лучше укрепляет семью и развивает хороший вкус, прививает любовь к литературе, изобразительному искусству, музыке и другим гуманитарным областям.

Сейчас везде компьютеры. В мире – виртуальная жизнь. Театр, хоть и детский – это реальная жизнь. Это общение с живыми людьми, с залом. Это вынимает людей из виртуального пространства.

Кроме того, у нас нередки проблемы в семьях возникающие по причине отчуждения родителей от детей. А когда они вместе играют в театр, между ними закрепляются творческие связи. Отсюда мы получаем крепкие семьи и прекрасные отношения между родителями и детьми.

Кроме того: конфликт отцов и детей. Это отсутствие  культуры общения в семье. Он возникает, когда нет взаимопонимания, нет дружбы, нет общих ценностей.

А такие семейные дела, как театры - укрепляют и сплачивают семью, создают единый организм, способствуют развитию воспитательного потенциала семьи.

Основные риски проекта:

- конкурентоспособность дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, имеющих опыт оказания образовательных услуг для детей дошкольного возраста,

-нежелание родителей идти на контакт, участвовать в совместных мероприятиях

были минимизированы за счет мотивации педагогов на реализацию инновационных моделей дошкольного образования, использование инновационных форм взаимодействия с родителями и моральное стимулирование участия родителей в воспитании детей;

-отсутствие возможности модернизации материально-технической  базы и предметно-развивающей среды ДОУ решили за счет собственных ресурсов: приобрели театральные шапочки, кукольные театры, учебно-игровое пособие «Логико - малыш. Бытовая культура. Театр», настольную ширму,  конструктор LEGO, мини- робот Bee–Bot «Умная пчела». Куклы для занятий изготовили  родители и педагоги.

3. Достигнутые результаты.

По итогам реализации I этапа инновационного проекта достигнуты следующие результаты:

-создана творческая группа из числа заинтересованных педагогов, родителей по доработке и реализации инновационного проекта;

- изучена нормативно-правовая база по реализации проекта;

- изучен  передовой опыт по вопросу создания в ДОУ семейного театра;

-проведено заседание Управляющего совета по согласованию деятельности ДОУ по реализации инновационного проекта (Приложение 10).

-доработан Проект и календарно - тематический план реализации проекта (Приложение 11);

-на Педагогическом часе обсужден и утвержден план реализации проекта;

-проведен анализ потребностей и образовательных запросов родителей, города. Диагностика состояния учебно-методического обеспечения и предметно-развивающей среды в детском саду, материально-технической базы, потенциала педагогического коллектива;

-проведено заседание Совета педагогов «Задачи модернизации дошкольного образования. Модели поддержки семейного воспитания»;

-разработан инструментарий для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач, хода и результатов внедрения Проекта, проектирование возможных рисков (Приложение №7).

-проведено открытое обсуждение Проекта участниками образовательных отношений (Приложение 8).

Незапланированные результаты реализации проекта:

- Публикация статьи  «Семейный театр - инновационная форма                        взаимодействия семьи и дошкольной    образовательной организации»  в сборнике «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области», Екатеринбург, 2017 г (Приложение №9);

-Посещение мюзикла «Мышонок Криспи» в рамках фестиваля «Уральские самоцветы», общение с артистами мюзикла (Приложение №12);

-Выступление артистов АУ «Дворец культуры» в ДОУ с интерактивной сказкой «Три поросенка» и мастер – классом по актерскому мастерству (Приложение №13).

4. Описание методов и критериев мониторинга качества

инновационного проекта. Результаты самооценки.

| Критерии оценки качества инновационного проекта | Показатели | Результаты самооценки МДОУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (по итогам I этапа январь- август 2017 г). |
| --- | --- | --- |
| Уровень вовлеченности в инновационную деятельность педагогов ДОО | Доля педагогов (до 100%) | 100 % |
| Востребованность среди родителей проводимых на базе ДОО мероприятий по теме инновационного проекта | Количество участников мероприятий (чел.) и охват ДОО города/региона | выполнение в данный период не планировалось |
| Вовлеченность семей воспитанников ОО в мероприятия в рамках инновационной деятельности | Доля семей, вовлеченных в реализацию инновационного проекта (до 100%) | выполнение в данный период не планировалось |
| Оценка эффективности по итогам работы | Доля воспитанников и родителей, успешно освоивших проект | выполнение в данный период не планировалось |
| Универсальность для любой ДОО ресурсов, привлекаемых к реализации инновационного проекта | Наличие уникальных ресурсов | календарно-тематический план может быть реализован в образовательной деятельности любой дошкольной образовательной организации с внесением корректив. |
| Наличие независимой оценки продуктов, полученных в ходе инновационной деятельности | Положительная независимая оценка | выполнение в данный период не планировалось |
| Наличие описания механизмов инновационной деятельности | Доступность представленности информационных продуктов педагогическому сообществу через Интернет-ресурсы. | материалы по теме инновационного проекта размещены: - -на официальном сайте ДОУ ulybka-kch.tvoysadik.ru в разделе «Региональная инновационная площадка»; - -на портале «Навигатор инновационных практик в системе образования Свердловской области», раздел «Проекты инновационной деятельности в сфере образования» («Инновационная среда развития детей дошкольного возраста»). |

5. Прогноз развития образовательной организации.

В период с сентября 2017 года по май 2018 года будет реализован

II этап инновационного проекта – «Реализационный», в ходе которого ДОУ предстоит:

1. Создать условия для реализации инновационного проекта.

2. Реализовать календарно – тематический план работы региональной инновационной площадки «Семейный театр».

В период с июня 2018 года по август 2018 года будет реализован III этап инновационного проекта – «Итогово-аналитический», в ходе которого ДОУ предстоит:

1. Провести мониторинг результативности инновационного проекта.

2. Внести коррективы в целях дальнейшей поддержки семьи в условиях ДОУ.

3. Диссеминация опыта работы по сотрудничеству Организации с семьей.

4. Создать модель социального партнерства.

5. Разработать методические рекомендации  по изготовлению кукол различных систем, развитию творческих способностей детей.

6. Подготовить Отчет о деятельности региональной инновационной площадки за период реализации инновационного проекта с 09. 01. 2017 г.- 08.08. 2018 г.

7. Провести мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ в рамках инновационного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

- Анкета «Любите ли Вы театр?»,

- Аналитическая записка по результатам  анкетирования родителей воспитанников на тему «Любите ли вы театр?»

- Анкета «Определение индивидуальных  потребностей родителей по развитию детей и семейному воспитанию».

- Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей воспитанников на тему «Определение индивидуальных потребностей родителей по развитию детей и семейному воспитанию».

Приложение №2

Справка о кадровом обеспечении образовательной деятельности МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»

Приложение №3

Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах в МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»

Приложение №4

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам в МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»

Приложение №5

Выписка из Протокола №3 Совета педагогов от 27.02.17 г.

Приложение № 6

Календарно-тематический план работы  региональной инновационной площадки МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» по теме «Семейный театр» на 2017 – 2018 учебный год

Приложение № 7

Мониторинг эффективности проекта.

Приложение №8

Презентация проекта «Семейный театр»

Приложение №9

Статья «Семейный театр - инновационная форма взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации».

Приложение № 10

Выписка из Протокола заседания Управляющего совета №3 от 21.02.17

Приложение №11

Выписка из Протокола Педагогического часа от 10.07.17 г.

Приложение №12

Фото. Мюзикл «Мышонок Криспи».

Приложение №13

Фото. Интерактивная сказка «Три поросенка»

Приложение №14

Тематический план совместных мероприятий с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования, ДОО